# Operação e Equipe LPSG — Revisão

Estrutura completa do time · papéis · cronograma · rituais · SOPs · contratação.

8 papéis · matriz RACI · time mín 3 → padrão 5 → escalado 10 · 5 rituais regulares · 12 SOPs · plano 30/60/90.

# Índice

00 · variaveis globais

01 · papeis e raci

02 · time minimo 2 pessoas

03 · cronograma da semana

04 · rituais e reunioes

05 · kanban e ferramentas

06 · sops padroes operacionais

07 · contratacao e onboarding

# 00 · Variáveis Globais — Operação e Equipe LPSG

› Papéis · SLAs · ritmos · ferramentas. Fonte da verdade da operação.

——————————————————————————————

## 🎭 Projeto

NOME_ESPECIALISTA:        "{NOME_ESPECIALISTA}"
NOME_EVENTO:              "{NOME_EVENTO}"
SIGLA_EVENTO:             "{SIGLA}"
EDICAO:                   "{EDICAO}"
TIMEZONE:                 "America/Sao_Paulo"
META_FATURAMENTO:         "{META_FATURAMENTO}"           # ex: R$ 1.5M
META_INGRESSOS:           "{META_INGRESSOS}"             # ex: 1000
META_VENDAS_PRODUTO:      "{META_VENDAS}"                # ex: 70

——————————————————————————————

## 👥 Tamanho do time (3 tiers)

TIER_1_MINIMO:            2        # Expert + Estrategista (faz tudo) · até 6 dígitos/mês
TIER_2_ESCALA:            4        # + Tráfego + Automações · 6-7 dígitos/mês
TIER_3_OPERACAO:          7+       # + Designer + Closer + Editor + Social + CS · +7 dígitos/mês

ATUAL:                    "{TAMANHO_ATUAL}"              # quantos no time hoje
PROXIMA_CONTRATACAO:      "{NOME_CARGO_PROXIMO}"

——————————————————————————————

## 🎯 SLAs operacionais

# Customer-facing
SLA_CLOSER_CHECKOUT:      5         # min · resposta a checkout iniciado
SLA_BOAS_VINDAS:          10        # min · após compra de ingresso
SLA_FICHA_RECEBIDA:       2         # min · confirmação Typeform
SLA_DUVIDA_ALUNO:         2         # horas (úteis) · resposta no grupo
SLA_REEMBOLSO:            24        # horas · análise + processamento

# Interno
SLA_RESPOSTA_TIME_INTERNO: 4         # horas (úteis) · Slack/Telegram
SLA_DECISAO_LEO:           24        # horas · decisões estratégicas que escalonam
SLA_FALHA_AUTOMACAO:       5         # min · alerta resolvido OU escalado

# Conteúdo
SLA_APROVACAO_CRIATIVO:    24        # horas · review criativo antes de subir
SLA_APROVACAO_COPY:        12        # horas · review de mensagem antes de disparar
SLA_EDICAO_AULA:           48        # horas · edição da gravação ao up

——————————————————————————————

## 📅 Ritmo de operação (semanal)

DAILY:                    "Não · só durante semana do evento"
WEEKLY_PLANNING:          "Quarta 10h · 60min (sugestão)"
WEEKLY_RETRO:             "Sexta 10h · 60min (com Expert · foco em conteúdo + criativos)"
MONTHLY_REVIEW:           "1ª quarta do mês · 10h · 60min"

EVENTO_ATIVO:
  daily:                   "Seg-Sex 8h · 15min stand-up"
  briefing_aula:           "30min antes da aula (06:30 · 19:30)"
  pos_aula:                "30min depois da aula · ajustes"
  war_room_carrinho:       "Carrinho aberto · canal sempre ativo"

——————————————————————————————

## 🛠️ Ferramentas oficiais

# Comunicação
SLACK_WORKSPACE:          "{NOME_WORKSPACE}.slack.com"
TELEGRAM_GROUP:           "@{nome_grupo}_ops"             # privado · time interno

# Gestão
NOTION_WORKSPACE:         "{NOME}.notion.site"
KANBAN_TOOL:              "Notion / Trello / Linear"

# Reuniões
VIDEO:                    "Google Meet (default) ou Zoom"
GRAVACAO:                 "obrigatória em decisões estratégicas"

# Documentação
DOCS_PRINCIPAIS:          "Notion · todas as SOPs"
ARQUIVO_DECISOES:         "Notion · 'Decision Log'"

# Métricas
DASHBOARD_LPSG:           "https://dash.{dominio}.com.br"
PLANILHA_OPS:             "Google Sheets · 'Operacao-{SIGLA}'"

——————————————————————————————

## 💰 Estrutura de remuneração (referência · todos PJ)

EXPERT:                   "Sócio · % do líquido"
ESTRATEGISTA:             "Sócio · % do líquido (Tier 1) OU PJ R$ 5-10k (se contratado)"
GESTOR_TRAFEGO:           "PJ · R$ 2-5k + bônus por ROAS > 1.25"
HEAD_OF_OPS:              "PJ · R$ 5-10k + bônus por meta (Tier 3 · ex-Estrategista)"
GESTOR_AUTOMACOES:        "PJ · R$ 2-5k mensal"
DESIGNER:                 "PJ · R$ 2-5k mensal OU por batelada"
CLOSER:                   "PJ · R$ 2-5k base + 3-8% comissão sobre venda"
EDITOR:                   "PJ · R$ 2-5k mensal OU por aula editada"
SOCIAL_MEDIA:             "PJ · R$ 2-5k mensal"
CS_SUPORTE:               "PJ · R$ 2-5k mensal"

BONUS_EXTRA_EVENTO:       "1-3% do líquido distribuído por desempenho"
                          # incentiva entregas no prazo · sem retrabalho

› Valores referenciais Brasil 2025 · ajustar pra realidade local. **Todos contratados como PJ** · Expert e Estrategista podem ser sócios (% do líquido).

——————————————————————————————

## 📋 Estrutura de Kanban (4 colunas + 3 swimlanes)

COLUNAS:
  - "Backlog"
  - "Em andamento"
  - "Bloqueado"
  - "Concluído"

SWIMLANES:
  - "Captação (anúncios + página)"
  - "Conteúdo (aulas + mensageria)"
  - "Conversão (pitch + carrinho + recuperação)"

CADA_TASK_TEM:
  - "Título claro (verbo + objeto)"
  - "Responsável único (DRI · Direct Responsible Individual)"
  - "Prazo (data + hora)"
  - "Bloqueios (se houver)"
  - "Link pro entregável"

——————————————————————————————

## 🚦 Estados de cada batelada

ESTADO_BATELADA_CRIATIVOS:
  - "Briefada"
  - "Em produção"
  - "Em revisão"
  - "Aprovada"
  - "Subida"
  - "Cortada / Pausada"

ESTADO_AULA:
  - "Roteirizada"
  - "Gravada"
  - "Em edição"
  - "Em revisão"
  - "Aprovada"
  - "Publicada"

ESTADO_MENSAGEM:
  - "Rascunhada"
  - "Em revisão"
  - "Aprovada"
  - "Agendada"
  - "Disparada"

——————————————————————————————

## 🎯 Default LPSG (genérico · serve qualquer projeto)

NOME_ESPECIALISTA:        "{NOME_ESPECIALISTA}"
TIME_INICIAL:             2                              # Tier 1: Expert + Estrategista
META_FATURAMENTO:         "{META_FATURAMENTO}"           # ex: R$ 500k-1.5M (Tier 1)
META_VENDAS_PRODUTO:      "{META_VENDAS}"
SLA_CLOSER_CHECKOUT:      5                              # min · Estrategista atende em Tier 1
NOTION_WORKSPACE:         "{notion_workspace}"
SLACK_WORKSPACE:          "{slack_workspace}"
KANBAN_TOOL:              "Notion"

› Ver `exemplo-lpsg/00-variaveis-preenchidas.md` para exemplo preenchido com dados reais.

# 01 · Papéis e RACI — quem faz o quê no LPSG

› 8 papéis · matriz RACI por entregável. 1 DRI por tarefa · sem ambiguidade.

——————————————————————————————

## 🎯 Princípio: 1 papel = 1 dor resolvida

Cada papel existe pra resolver UMA dor operacional do LPSG.
Se 2 papéis fazem a mesma coisa → fundir.
Se 1 papel faz coisa demais → quebrar.
Se ninguém é dono → o expert acumula (gargalo).

——————————————————————————————

## 👥 Os 9 papéis (por tier)

| # | Papel | Dor que resolve | Tipo | Tier |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Expert** | Conteúdo · autoridade · pitch | Sócio | 1+ |
| 2 | **Estrategista** | Faz TUDO operacional · multidisciplinar (vira Head of Ops em Tier 3) | CLT/PJ | 1+ |
| 3 | **Gestor de Tráfego** | Captação · ROAS · escala | CLT/PJ | 2+ |
| 4 | **Gestor de Automações** | n8n · ManyChat · integrações · health · DR | CLT/PJ | 2+ |
| 5 | **Designer** | Criativos · slides · páginas · brand | PJ | 3+ |
| 6 | **Closer Humano** | Recuperação · checkout · 1:1 com lead quente | PJ + comissão | 3+ |
| 7 | **Editor de Vídeo** | Aulas editadas · cortes · vídeos curtos | PJ | 3+ |
| 8 | **Social Media** | Orgânico · Reels · stories · prova social | PJ | 3+ |
| 9 | **Customer Success** | Onboarding aluno · suporte · NPS · retenção | PJ | 3+ |

› **Bônus:** Copywriter freelancer (briefs específicos · pontual em qualquer tier).

——————————————————————————————

## 🎭 Detalhamento de cada papel

### 1️⃣ Expert (sócio)

RESPONSABILIDADES:
  - "Gravar as 6 aulas (5 + pitch)"
  - "Aparecer ao vivo (sábado tira-dúvidas + pitch domingo)"
  - "Aparecer em criativos (rosto · áudios noturnos · convites)"
  - "Decisões estratégicas (oferta · preço · garantia · stack)"
  - "Onboarding alunos premium (mentorias se aplicável)"

NAO_FAZ:
  - "Editar as próprias aulas"
  - "Subir criativo na Meta"
  - "Responder dúvida operacional do time"
  - "Responder DM 1:1 de aluno (closer faz)"

TEMPO_DEDICADO_LPSG:      "20-30h/semana durante evento ativo · 5h/semana fora"

### 2️⃣ Estrategista (peça-chave do Tier 1 · 2 pessoas)

RESPONSABILIDADES:
  - "Coordenar TODO o cronograma do lançamento (briefings · entregas · prazos)"
  - "Mensageria escrita + agendada (n8n · ManyChat)"
  - "Tráfego (no Tier 1) — campanhas Meta ASC + corte/escala"
  - "Automações (no Tier 1) — workflows n8n · health check"
  - "Design (no Tier 1) — briefa criativos + executa via Claude Designer/Nano Banana"
  - "Closer humano (SLA ≤5min · 90% das conversas até Tier 2)"
  - "Páginas (preenche template Next.js · deploy Vercel)"
  - "Suporte do grupo + CS"
  - "Daily stand-up · tirar bloqueios · interface com Expert"
  - "Atualizar Kanban · status de cada peça"

EVOLUCAO_POR_TIER:
  TIER_1: "Faz tudo (operação + tráfego + automação + design + closer)"
  TIER_2: "Foca em coord + mensageria + closer (delega tráfego e automação)"
  TIER_3: "Vira HEAD OF OPS · sai da execução · vai pra gestão"

KPIs:
  - "0 entregas atrasadas durante o evento"
  - "Time entregando sem o Expert precisar coordenar"
  - "Tempo de resposta interno < 4h"
  - "(Tier 1) ROAS captação ≥ 1.0 · CPM ≤ R$ 40"
  - "(Tier 1) Workflow tsunami sem falha"

ENTREGA:
  - "Daily 8h durante semana de evento"
  - "Status semanal pro Expert (Weekly Planning quarta + Weekly Retro sexta)"

PERFIL:
  - "Sênior multidisciplinar (NÃO funciona com júnior)"
  - "Já operou lançamento (não primeiro)"
  - "Conforto técnico (n8n · Meta Ads · IA design)"
  - "Forte em comunicação · diplomacia"
  - "Ex-PM digital · ex-marketer pleno · empreendedor digital são perfis ideais"
  - "Sem ego de executar (mete a mão · não delega tudo)"

> **Sem este papel, o Expert vira o gerente.** Estrategista é INVIOLÁVEL no Tier 1.

### 3️⃣ Gestor de Tráfego (Tier 2+)

RESPONSABILIDADES:
  - "Estruturar campanhas Meta ASC (15 criativos · 4 ações)"
  - "Subir bateladas de criativos com nomenclatura correta"
  - "Monitorar Hook/Hold/Body Rate diário"
  - "Decidir cortes/escala (regra +5%/dia · -50%/dia · mín R$ 50/campanha)"
  - "CAPI server-side (Meta Conversions API)"
  - "Reporte semanal de ROAS · CPM · CPC"

KPIs:
  - "ROAS captação ≥ 1.0 (mín) · ≥ 1.25 (ideal)"
  - "CPM ≤ R$ 40"
  - "Hook Rate ≥ 20%"

ENTREGA:
  - "Diário: status no Slack #trafego (1 mensagem)"
  - "Semanal: relatório no Notion"

PERFIL:
  - "Já gerenciou ≥ R$ 100k/mês em ads"
  - "Domina Events Manager + CAPI"
  - "Conforto com diagnóstico (ler dashboard, decidir, agir)"

QUANDO_CONTRATAR:         "2 edições com R$ 600k+ líquido"
                          # 1ª contratação no Tier 1 → Tier 2

### 4️⃣ Gestor de Automações (Tier 2+)

RESPONSABILIDADES:
  - "n8n: 13 workflows do template (captação · evento · tsunami · recuperação)"
  - "ManyChat: fluxos · tags · sincronização com n8n"
  - "Integrações: Hotmart · Meta WABA · Meta CAPI · Sheets · YouTube"
  - "Health check: workflow 99 · alertas Slack/Telegram"
  - "Disaster recovery: plano B do tsunami · WABA secundário"
  - "Dashboard alimentado em real-time durante carrinho"
  - "Sistema de tags por semana ISO + 4 fases (PASSADO/PRESENTE/FUTURO/EX-ALUNO)"

KPIs:
  - "Uptime n8n ≥ 99.5%"
  - "Latência webhook < 2s (P95)"
  - "Taxa de falha de workflow < 0.5%"
  - "WABA quality rating ≥ 90%"
  - "Match quality CAPI ≥ 7.0"

ENTREGA:
  - "Diário (durante carrinho): status do health check"
  - "Semanal: relatório de execuções · falhas · ações"

PERFIL:
  - "Conforto com n8n (ou Make/Zapier · migrar pra n8n)"
  - "Conforto com APIs REST · webhooks · OAuth"
  - "Conforto com JS básico (transformar payloads)"
  - "Conforto com Sheets API · Service Accounts"
  - "Inglês técnico (docs Meta · Hotmart em inglês)"
  - "Mindset DevOps: monitorar · alertar · resolver"

QUANDO_CONTRATAR:         "2ª contratação no Tier 1 → Tier 2"
                          "Quando workflow do tsunami já tá rodando · qq quebra dói muito"

### 5️⃣ Designer (Tier 3+)

RESPONSABILIDADES:
  - "Bateladas de criativos (5 estáticos + 5 carrosséis · cards do carrossel)"
  - "Slides das aulas (com expert + paleta + brandbook)"
  - "Páginas (Next.js + Tailwind ou brief pra dev)"
  - "Capas YT · thumbs · banners stories"
  - "Brand consistency (paleta · fonte · iconografia)"

KPIs:
  - "Tempo médio de produção de uma batelada · alvo ≤ 3 dias"
  - "Lighthouse Mobile da página ≥ 95"
  - "Aprovação na 1ª revisão ≥ 70%"

PERFIL:
  - "Direção de arte forte · não só execução"
  - "Conforto com Claude Designer / Figma / Photoshop"
  - "Conforto com IA design (Nano Banana · GPT Image)"

ENTREGA:
  - "Briefs aprovados · pastas no Drive com nomenclatura LPSG"

### 6️⃣ Closer Humano (Tier 3+)

RESPONSABILIDADES:
  - "Atender alertas Slack #closer-tsunami (SLA ≤5min)"
  - "Conversa 1:1 no WhatsApp pessoal OU ManyChat live chat"
  - "Recuperação D+1 a D+7 (40-50 leads em paralelo)"
  - "Dúvidas sobre o produto (preço · garantia · acesso)"
  - "Fechamento (pedir o sim · enviar o link · confirmar)"

KPIs:
  - "SLA médio ≤ 5min durante carrinho"
  - "Taxa de conversão das conversas que abriu ≥ 25%"
  - "Recuperação total ≥ 10% dos abandonos"

REMUNERACAO:
  - "Base R$ 2-4k + 5-10% comissão sobre venda fechada"

PERFIL:
  - "Já vendeu high ticket"
  - "Calma · empatia · firmeza"
  - "Domina objeções clássicas (preço · tempo · skill · timing)"

### 7️⃣ Editor de Vídeo (Tier 3+)

RESPONSABILIDADES:
  - "Editar 6 aulas (5 + pitch) · cortes · legendas queimadas · transições"
  - "Editar VIDs da batelada (5 vídeos curtos pros ads)"
  - "Card 10 do carrossel (vídeo 4-5s)"
  - "Reels orgânicos (acompanha social media)"
  - "Cortes de pitch pra recuperação (depoimento)"

KPIs:
  - "Aula editada em ≤ 48h após gravação"
  - "Vídeo de criativo em ≤ 24h após brief"

ENTREGA:
  - "MP4 final + versões 9:16 e 1:1 quando aplicável"
  - "Legenda queimada · 100% do vídeo · sem corte abrupto no loop"

### 8️⃣ Social Media (Tier 3+)

RESPONSABILIDADES:
  - "Calendário orgânico (3-5 posts/semana · 5-7 stories/dia)"
  - "Roteiros de Reels (semente do evento · prova · depoimentos)"
  - "Engajar nos comentários do feed"
  - "Capturar prova social (prints · áudios · vídeos)"
  - "Espelhar aquecimento do evento no orgânico"

KPIs:
  - "Crescimento do perfil + 10-20% durante captação"
  - "Engajamento médio ≥ 5% nos posts"
  - "Cobertura mínima diária no story durante evento"

PERFIL:
  - "Roteirista de conteúdo curto · não só designer"
  - "Conhece a voz do expert"
  - "Conforto com Reels · CapCut · trending"

### 9️⃣ Customer Success / Suporte (Tier 3+)

RESPONSABILIDADES:
  - "Onboarding aluno premium (acesso ao curso · grupo · mentorias)"
  - "Responder dúvidas do grupo do evento (≤2h SLA)"
  - "NPS pós-evento (D+30 do produto)"
  - "Coletar depoimentos · prova social pra próxima edição"
  - "Reativação de alunos antigos"

KPIs:
  - "NPS ≥ 50 (excelente: ≥ 70)"
  - "Tempo médio de resposta no grupo ≤ 2h úteis"
  - "Taxa de conclusão do curso ≥ 40%"

ENTREGA:
  - "Resumo semanal: NPS · churn · depoimentos coletados"

——————————————————————————————

## 🔠 Matriz RACI · entregáveis por tier

R = Responsible (executa)
A = Accountable (responde por · aprova final · 1 só)
C = Consulted (input antes de fazer)
I = Informed (recebe resultado)
—  = Não envolvido / não existe ainda nesse tier

› No Tier 1, o Estrategista absorve Tráfego · Automações · Designer · Closer (faz tudo). À medida que o tier avança, esses papéis viram dedicados.

| Entregável | Expert | Estrategista | Tráfego | Automações | Designer | Closer | Editor | Social | CS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Briefing das aulas** | A · R | C | — | — | I | — | I | I | I |
| **Gravação das aulas** | A · R | C | — | — | I | — | C | I | I |
| **Edição das aulas** | C | A | — | — | I | — | R | I | I |
| **Bateladas de criativos** | C | A · R<sup>T1</sup> | A<sup>T2+</sup> | C | R<sup>T3</sup> | I | C | I | I |
| **Subida de campanhas** | I | A · R<sup>T1</sup> | A · R<sup>T2+</sup> | C | I | I | I | I | I |
| **Mensageria do evento** | C | A · R | I | C · R<sup>técnico</sup> | I | I | I | C | C |
| **Páginas (criação · otim.)** | C | A · R<sup>T1</sup> | C | C | A · R<sup>T3</sup> | I | I | I | I |
| **Tsunami / 4 janelas** | I | A | C | C · R | I | C | I | I | I |
| **SLA closer ≤5min** | I | A · R<sup>T1-T2</sup> | I | I | I | A · R<sup>T3</sup> | I | I | I |
| **Recuperação D+1 a D+7** | I | A · R<sup>T1-T2</sup> | I | I | I | A · R<sup>T3</sup> | I | I | I |
| **Automações n8n + workflows** | I | A · R<sup>T1</sup> | I | A · R<sup>T2+</sup> | I | I | I | I | I |
| **Health check automações** | I | A · R<sup>T1</sup> | I | A · R<sup>T2+</sup> | I | I | I | I | I |
| **Conteúdo orgânico** | C | C | I | I | C | I | C | A · R<sup>T3</sup> | I |
| **Onboarding aluno premium** | I | A · R<sup>T1-T2</sup> | I | I | I | I | I | I | A · R<sup>T3</sup> |
| **Dashboard semanal** | I · A | R | C | C | I | I | I | I | I |
| **Decisão de oferta/preço** | A · R | C | I | I | I | C | I | I | I |
| **Pós-mortem da edição** | A | R | C | C | C | C | C | C | C |

› Notação `<sup>T1</sup>` indica em qual tier o papel responde por aquela função. Quando o time evolui de tier, o ownership migra do Estrategista pro DRI dedicado.

——————————————————————————————

## 🎯 DRIs (Direct Responsible Individual) por área

› Pra cada área crítica · 1 nome único · sem dúvida. DRI muda conforme o tier evolui.

# TIER 1 (2 pessoas) — Estrategista absorve quase tudo
CAPTACAO:                 "{nome_estrategista}"             # Tier 1
CONTEUDO_AULAS:           "{nome_expert}"
EDICAO_AULAS:             "{nome_estrategista}"              # Tier 1 · CapCut leve
CRIATIVOS:                "{nome_estrategista}"              # Tier 1 · IA design
PAGINAS:                  "{nome_estrategista}"              # Tier 1 · template Next.js
MENSAGERIA:               "{nome_estrategista}"
TSUNAMI_CARRINHO:         "{nome_estrategista}"
CLOSER_VENDAS:            "{nome_estrategista}"              # Tier 1-2
RECUPERACAO:              "{nome_estrategista}"              # Tier 1-2
SUPORTE_GRUPO:            "{nome_estrategista}"              # Tier 1-2
SOCIAL_ORGANICO:          "{nome_expert}"                    # Tier 1 · Expert apresenta
AUTOMACOES_TECNICAS:      "{nome_estrategista}"              # Tier 1

# TIER 2 (4 pessoas) — Tráfego e Automações dedicados
CAPTACAO:                 "{nome_gestor_trafego}"            # Tier 2+
AUTOMACOES_TECNICAS:      "{nome_gestor_automacoes}"         # Tier 2+
# ... resto continua com Estrategista

# TIER 3 (7+ pessoas) — Estrategista vira Head of Ops
EDICAO_AULAS:             "{nome_editor}"                    # Tier 3+
CRIATIVOS:                "{nome_designer}"                  # Tier 3+
PAGINAS:                  "{nome_designer}"                  # Tier 3+
CLOSER_VENDAS:            "{nome_closer}"                    # Tier 3+
RECUPERACAO:              "{nome_closer}"                    # Tier 3+
SUPORTE_GRUPO:            "{nome_cs}"                        # Tier 3+
SOCIAL_ORGANICO:          "{nome_social}"                    # Tier 3+
COORDENACAO_GERAL:        "{nome_head_of_ops_ex_estrategista}"  # Tier 3+

› Todo bloqueio escala primeiro pro DRI. Só vai pro Expert se DRI explicitamente pedir.

——————————————————————————————

## 🚨 Escalation path (quando algo dá errado)

1. Tarefa atrasada      →  Estrategista (Tier 1-2) ou Head of Ops (Tier 3) tira bloqueio
2. Bloqueio técnico     →  Estrategista (Tier 1) ou Gestor de Automações (Tier 2+)
3. Decisão estratégica  →  Estrategista leva pro Expert (com proposta)
4. Crise (carrinho)     →  Todos no canal #war-room-{evento}
5. Lead VIP perdido     →  Closer (ou Estrategista no Tier 1) escala pro Expert

——————————————————————————————

## ✅ Checklist de definição de papéis

[ ] Expert tem clareza do que NÃO faz
[ ] Gestor de Operação está contratado (peça-chave)
[ ] Cada papel tem 1 DRI nominal (nome do membro)
[ ] Matriz RACI revisada e aprovada por todos
[ ] Documentado no Notion · acessível ao time
[ ] Onboarding de novos membros começa lendo este arquivo
[ ] Reuniões 1:1 mensais Expert ↔ cada DRI (15min)

# 02 · Time mínimo viável — 2 pessoas pra rodar LPSG

› 3 níveis de time · 3 patamares de receita. Comece com 2 (Expert + Estrategista). Escale só com gatilho.

——————————————————————————————

## 🎯 Princípio: comece magro · escale com receita

Time grande sem receita      = queima de caixa
Time pequeno sem processo    = queima de saúde mental
Time pequeno COM processo    = receita escalando previsível

Regra: só contrate o próximo papel quando o atual estiver gerando ROI claro · não 'quando der'.

——————————————————————————————

## 🪜 Os 3 tiers de time LPSG

| Tier | Tamanho | Faturamento esperado | Papéis adicionados |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tier 1 · Mínimo** | **2 pessoas** | até 6 dígitos/mês (≤ R$ 999k/mês) | Expert + Estrategista |
| **Tier 2 · Escala** | **4 pessoas** | 6-7 dígitos/mês (R$ 1-9M/mês) | + Tráfego + Automações |
| **Tier 3 · Operação** | **7+ pessoas** | 7+ dígitos/mês (≥ R$ 10M/mês) | + Designer + Closer + Editor + Social + CS |

——————————————————————————————

## 🥉 TIER 1 — 2 pessoas (mínimo viável)

┌───────────────────────────────────────────────┐
│  EXPERT (sócio)                                │
│  Conteúdo · pitch · decisões                   │
└──────────────────┬────────────────────────────┘
                   │
              ┌────▼─────────────────────────┐
              │  ESTRATEGISTA                 │
              │                               │
              │  FAZ TUDO O RESTO:            │
              │  - Tráfego (campanhas Meta)   │
              │  - Automações (n8n / ManyChat)│
              │  - Design (Claude Designer)   │
              │  - Mensageria + agendamento   │
              │  - Closer (recuperação)       │
              │  - Páginas (template Next.js) │
              │  - Edição básica (CapCut)     │
              │  - Suporte do grupo           │
              │  - CS / onboarding aluno      │
              └───────────────────────────────┘

### Quem faz o quê (2 pessoas)

EXPERT:
  - "Grava 6 aulas (5 + pitch)"
  - "Aparece nos criativos (rosto · áudios noturnos)"
  - "Decisões estratégicas (oferta · preço · garantia)"
  - "Aparece ao vivo: tira-dúvidas + pitch"
  - "Closer dos 5 leads VIP (top tier)"
  - "Onboarding alunos premium (mentorias)"

ESTRATEGISTA:
  - "Campanhas Meta ASC + 15 criativos por batelada"
  - "ROAS · cortes · escala (regra +5%/dia · -50%/dia)"
  - "Briefa criativos + executa via Claude Designer / Nano Banana"
  - "Páginas (template Next.js + Tailwind · só preenche variáveis)"
  - "n8n + ManyChat · todos os 13 workflows"
  - "Mensageria escrita + agendada"
  - "Closer humano (SLA ≤5min · 90% das conversas)"
  - "Edição leve no CapCut · sem perfeccionismo"
  - "Suporte do grupo (≤2h SLA)"
  - "Customer Success do aluno premium"

› **Sem o papel de Estrategista, o Expert vira o gerente.** Esse papel é INVIOLÁVEL no Tier 1.

### Stack técnica (Tier 1)

N8N:                      "Cloud Pro (R$ 100/mês)"
MANYCHAT:                 "Pro · até 1k contatos (R$ 130/mês)"
DESIGNER:                 "Claude Designer + Nano Banana (sem designer humano)"
EDICAO:                   "CapCut Pro (R$ 50/mês)"
DASHBOARD:                "Modo standalone HTML · sem servidor"
SUPORTE:                  "ManyChat live chat"
PAGINAS:                  "Template Next.js · deploy Vercel"

TOTAL_FERRAMENTAS:        "~R$ 400/mês"

### Resultado esperado (Tier 1 · 2 pessoas)

INSCRITOS_EVENTO:         200-500
CONVERSAO_PITCH:          5-7%
VENDAS_PRODUTO:           10-30 por edição
TICKET_MEDIO:             R$ 12-18k
FATURAMENTO_BRUTO:        R$ 120-540k por edição
FATURAMENTO_LIQUIDO:      R$ 90-400k por edição

EDICOES_POR_MES:          1
FATURAMENTO_ANUAL_LIQ:    R$ 1.1-4.8M

DEMANDA_DO_EXPERT:        "20-30h/semana"
DEMANDA_ESTRATEGISTA:     "40-50h/semana (puxado)"

PERFIL_DO_ESTRATEGISTA:   "Sênior · multidisciplinar · sem ego em executar"
                          # ex-marketer · ex-PM · empreendedor digital
                          # NÃO vai funcionar com pessoa júnior em 1 área

### Custo do time (Tier 1)

EXPERT:                   "—"                            # sócio · % do líquido
ESTRATEGISTA:             "R$ 10-15k/mês + bônus 1-2% líquido"
                          # senioridade alta · faz tudo · merece bem pago

TOTAL_FOLHA_BASE:         "R$ 12k/mês"
TOTAL_COM_BONUS_MEDIO:    "R$ 18k/mês"
% DO LIQUIDO:             "5-10%"

› **Atenção ao perfil:** Estrategista precisa ser sênior multidisciplinar. Tentar substituir por 2 juniors (1 design + 1 ops) não funciona · falta visão integrada.

——————————————————————————————

## 🥈 TIER 2 — 4 pessoas (escala · 6-7 dígitos/mês)

EXPERT (sócio)
                         │
        ┌────────────────┼────────────────┐
        │                │                │
   ESTRATEGISTA    ┌─────▼──────┐  ┌─────▼──────────┐
   (Operação +    │ TRÁFEGO     │  │ AUTOMAÇÕES     │
    Coord +       │             │  │                │
    Mensageria +  │ Campanhas   │  │ n8n + ManyChat │
    Closer)       │ Criativos   │  │ Integrações    │
                  │ ROAS        │  │ Health · DR    │
                  └─────────────┘  └────────────────┘

### O que muda em relação ao Tier 1

ADICIONA_GESTOR_TRAFEGO:
  motivo:                 "Estrategista não consegue manter ROAS competitivo + tudo o resto"
  impacto:                "ROAS sobe 30-50% · ASC otimiza com cabeça dedicada"
  quando_contratar:       "2 edições com R$ 600k+ líquido"

ADICIONA_GESTOR_AUTOMACOES:
  motivo:                 "Volume de mensageria + integrações cresce · Estrategista vira gargalo"
  impacto:                "Automação confiável · health check · disaster recovery"
                          "SLA closer ≤5min cumprido sem travamento técnico"
  quando_contratar:       "Quando workflow do tsunami já tá rodando · qq quebra dói muito"

ESTRATEGISTA_FOCA:
  - "Coordenação geral · cronograma"
  - "Mensageria (escreve + agenda)"
  - "Closer humano (mantém o papel · ainda 90% das conversas)"
  - "Suporte do grupo + CS"
  (deixa tráfego pra quem é tráfego · automações pra quem é dev)

### Por que NÃO contratar Designer ou Closer dedicado nesse tier ainda

DESIGNER:
  - "IA design (Claude Designer · Nano Banana · GPT Image) já cobre 80%"
  - "Estrategista briefa + IA executa · qualidade boa o suficiente até 7 dígitos/mês"
  - "Contratar designer humano antes do Tier 3 é prematuro"

CLOSER_DEDICADO:
  - "Estrategista ainda atende SLA ≤5min · volume é gerenciável"
  - "Quando volume passa de 100 conversas paralelas no carrinho · aí contrata"
  - "Antes disso · custo do closer não compensa"

### Resultado esperado (Tier 2 · 4 pessoas)

INSCRITOS_EVENTO:         800-2.000
CONVERSAO_PITCH:          7-9%
VENDAS_PRODUTO:           50-180 por edição
TICKET_MEDIO:             R$ 14-20k
FATURAMENTO_BRUTO:        R$ 700k-3.6M por edição
FATURAMENTO_LIQUIDO:      R$ 525k-2.7M por edição

EDICOES_POR_MES:          1 (ou 2 se time escalar)
FATURAMENTO_MENSAL_LIQ:   R$ 525k-2.7M
                          # = 6-7 dígitos/mês ✓

DEMANDA_DO_EXPERT:        "15-25h/semana"

### Custo do time (Tier 2)

EXPERT:                   "—"
ESTRATEGISTA:             "R$ 12-15k + bônus"
GESTOR_TRAFEGO:           "R$ 8-12k + bônus ROAS"
GESTOR_AUTOMACOES:        "R$ 8-12k + bônus uptime"

TOTAL_FOLHA_BASE:         "R$ 30k/mês"
TOTAL_COM_BONUS_MEDIO:    "R$ 45k/mês"
% DO LIQUIDO:             "3-7%"

——————————————————————————————

## 🥇 TIER 3 — 7+ pessoas (operação · +7 dígitos/mês)

EXPERT (sócio · 30% tempo)
                          │
       ┌──────────────────┴──────────────────────┐
       │                                          │
  HEAD OF OPS                              COMERCIAL HEAD
  (ex-Estrategista)                        (vendas + CS)
       │                                          │
   ┌───┼───┬─────┬────┬────┬────┐         ┌──────┴──────┐
   │   │   │     │    │    │    │         │             │
TRÁF AUT DES  EDI  SOC                   CLOSER₁    CLOSER₂
                                          + CS

### O que muda em relação ao Tier 2

ESTRATEGISTA_VIRA_HEAD_OF_OPS:
  - "Sai da execução · vai pra gestão"
  - "1:1 com cada DRI semanal"
  - "Pós-mortem · processo · contratação"
  - "Mantém visão integrada (era a força no Tier 1)"

ADICIONA_DESIGNER_DEDICADO:
  motivo:                 "IA design não dá conta da escala · qualidade vira gargalo de ROAS"
  quando:                 "3 edições com R$ 1.2M+ líquido"

ADICIONA_CLOSER_DEDICADO:
  motivo:                 "Volume passa de 100 conversas paralelas no carrinho"
  quando:                 "Quando Estrategista atende ≥ 80h/semana SLA closer"

ADICIONA_EDITOR:
  motivo:                 "Aulas + criativos + reels · operação trava sem editor"
  quando:                 "Time já tem closer dedicado · próximo gargalo é vídeo"

ADICIONA_SOCIAL_MEDIA:
  motivo:                 "Orgânico vira fonte de leads · não só tráfego pago"
  quando:                 "Captação paga atinge limite de saturação"

ADICIONA_CS_DEDICADO:
  motivo:                 "Volume de alunos premium passa de 200 ativos"
  quando:                 "Suporte do grupo já consome 1+ pessoa em tempo integral"

ADICIONA_2_CLOSER:
  motivo:                 "Carrinho com volume alto · 1 closer não dá conta"
  quando:                 "Top closer já entrega 100% comissão · precisa redundância"

### Resultado esperado (Tier 3 · 7+ pessoas)

INSCRITOS_EVENTO:         3.000-10.000
VENDAS_PRODUTO:           200-500 por edição
FATURAMENTO_LIQUIDO:      R$ 3-10M por edição
EDICOES_POR_MES:          2-4 (semanal · multi-canal)
FATURAMENTO_MENSAL_LIQ:   R$ 10M+
                          # = +7 dígitos/mês ✓

DEMANDA_DO_EXPERT:        "10-15h/semana · quase passivo"

### Custo do time (Tier 3)

EXPERT:                   "—"
HEAD_OF_OPS:              "R$ 15-25k + bônus"
GESTOR_TRAFEGO:           "R$ 12-18k + bônus"
GESTOR_AUTOMACOES:        "R$ 12-18k"
DESIGNER:                 "R$ 6-10k"
EDITOR:                   "R$ 5-8k"
SOCIAL_MEDIA:             "R$ 5-8k"
CS:                       "R$ 4-6k"
CLOSER_1:                 "R$ 3k base + 5-10% comissão (R$ 15-40k)"
CLOSER_2:                 "R$ 3k base + 5-10% comissão (R$ 10-25k)"

TOTAL_FOLHA_BASE:         "R$ 65-100k/mês"
TOTAL_COM_BONUS_MEDIO:    "R$ 100-180k/mês"
% DO LIQUIDO:             "3-6%"

——————————————————————————————

## 🚀 Plano de escala consolidado

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TIER 1 · 2 PESSOAS                                              │
│  Expert + Estrategista (faz tudo)                                │
│  Faturamento: até 6 dígitos/mês (≤ R$ 999k/mês)                   │
│  Gatilho próximo: 2 edições com R$ 600k+ líquido                  │
└──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                   ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TIER 2 · 4 PESSOAS                                              │
│  + Gestor de Tráfego + Gestor de Automações                      │
│  Faturamento: 6-7 dígitos/mês (R$ 1-9M/mês)                       │
│  Gatilho próximo: 3 edições com R$ 1.2M+ líquido                  │
└──────────────────┬──────────────────────────────────────────────┘
                   ▼
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TIER 3 · 7+ PESSOAS                                             │
│  + Designer + Closer + Editor + Social + CS + 2º Closer           │
│  Faturamento: +7 dígitos/mês (≥ R$ 10M/mês)                       │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

### Ordem específica de contratação

DE_2_PARA_4 (Tier 1 → Tier 2):
  1º:  GESTOR_TRAFEGO       # ROAS limitando · prioridade absoluta
  2º:  GESTOR_AUTOMACOES    # técnico · qualquer falha custa caro

DE_4_PARA_7 (Tier 2 → Tier 3):
  1º:  DESIGNER             # qualidade visual limitando ROAS
  2º:  CLOSER_DEDICADO      # SLA do Estrategista no limite
  3º:  HEAD_OF_OPS          # Estrategista promovido · sai da execução
  4º:  CS                   # alunos premium pedindo mais atenção
  5º:  EDITOR               # vídeo trava operação
  6º:  SOCIAL_MEDIA         # captação paga saturada · orgânico abre canal novo
  7º:  2º_CLOSER            # redundância no carrinho

——————————————————————————————

## 🔍 Sinais de que precisa contratar JÁ

NO_TIER_1 (2 pessoas):
  - "Expert respondendo dúvida operacional no Slack"
    → Estrategista virou gargalo · contratar Tráfego
  - "ROAS oscilando muito · não consegue corrigir"
    → Tráfego dedicado · contratar
  - "Workflow falhou no carrinho · perdeu R$ 50k+"
    → Automações dedicado · contratar urgente

NO_TIER_2 (4 pessoas):
  - "Criativo subindo no dia D mesmo · sem revisão de qualidade"
    → Designer · contratar
  - "Closer com 100+ conversas paralelas · qualidade caindo"
    → 2º closer ou closer dedicado · contratar
  - "Aulas saem 5 dias depois · perdendo timing"
    → Editor · contratar

EM_QUALQUER_TIER:
  - "Time fica até 22h em semana de carrinho"
  - "Alguém pediu férias e ninguém sabe substituir (bus factor 1)"
  - "Cliente VIP perdido por timing"
  - "3 entregas atrasadas em 1 mês"

——————————————————————————————

## 💸 ROI por contratação (referência)

GESTOR_TRAFEGO_DEDICADO:        "ROAS sobe 30-50% · paga em 1 edição"
GESTOR_AUTOMACOES_DEDICADO:     "0 falha em carrinho · paga em 1 edição grande"
DESIGNER_DEDICADO:              "ROAS sobe +20% adicional · paga em 1-2 edições"
CLOSER_DEDICADO:                "Recuperação sobe 5% → 12% · paga em 1 edição"
HEAD_OF_OPS:                    "Expert ganha 10h/semana · paga em 3 meses"
EDITOR_DEDICADO:                "Velocidade 2x · paga em 2 edições"
CS_DEDICADO:                    "NPS sobe 20pts · alunos retornam · paga em 6 meses"
SOCIAL_DEDICADO:                "20-40% leads orgânicos · paga em 6 meses"

——————————————————————————————

## ⚠️ Erros comuns no dimensionamento

EVITAR:
  - "Substituir Estrategista por 2 juniors no Tier 1"
    → falta visão integrada · ninguém pega bola que cai entre os 2

  - "Pular Tier 1 com 'já contrato 5'"
    → custo alto antes de provar método · queima caixa

  - "Travar no Tier 2 quando Tier 3 é necessário"
    → Estrategista vira herói cansado · qualidade despenca

  - "Contratar designer antes de tráfego"
    → ordem errada · ROAS é o gargalo primeiro

  - "Pular Gestor de Automações"
    → workflow do tsunami quebra · perde R$ 80k em 1 dia

——————————————————————————————

## ✅ Checklist do dimensionamento

[ ] Tier atual identificado (1 · 2 · 3)
[ ] Faturamento líquido das últimas 3 edições documentado
[ ] Gatilhos do próximo tier monitorados
[ ] Estrategista (se Tier 1) é sênior multidisciplinar de verdade
[ ] Plano de contratação dos próximos 6 meses (perfil · ordem · canal)
[ ] Caixa pra 3 meses do salário do próximo hire
[ ] Pipeline de candidatos sempre ativo (LinkedIn · indicação)
[ ] Onboarding documentado (≤ 7 dias produtivo)
[ ] Pós-mortem revisita o dimensionamento

# 03 · Cronograma da semana — modelo perpétuo

› LPSG é semanal e contínuo. Toda segunda começa um novo ciclo de aulas + abre carrinho do ciclo anterior. Captação nunca para.

——————————————————————————————

## 🔄 Princípio: 2 ciclos em paralelo · sempre

SEMANA W (atual)            SEMANA W+1 (próxima)
────────────────            ──────────────────
Aulas seg-sex 7h            Captação acontecendo agora
Pitch dom 20h               Leads entrando · viram tag PASSADO

SEMANA W-1 (carrinho)
────────────────
Carrinho aberto seg-sex
Recuperação D+1 a D+7 (sáb-sex+1)

Toda semana o time orquestra 3 estados ao mesmo tempo:

**PRESENTE** — aulas + pitch do ciclo da semana

**FUTURO** — carrinho aberto do ciclo da semana anterior

**PASSADO** — captação trazendo leads pro ciclo da próxima semana

——————————————————————————————

## 📅 Visão macro · ciclo de vida de 1 ciclo (3 semanas)

W-1   CAPTAÇÃO (perpétua)        ← lead entra na semana ISO X · vira PASSADO de Cycle-X
W     EVENTO ATIVO                ← aulas + pitch · vira PRESENTE
W+1   CARRINHO + RECUPERAÇÃO     ← carrinho seg-sex · recuperação até D+7
                                   depois EX-ALUNO · pausa de 14d antes de re-engagement

› **Captação** não é "fase" · é estado contínuo. Sempre há ads rodando · sempre chegando lead pro próximo ciclo.

——————————————————————————————

## 📅 Uma semana típica · seg-dom (operação completa)

### SEGUNDA — D-DAY

05:00:                  "Time desperta · canal #ops aberto"

06:00:                  "Café · checagem técnica final"
                        # Confirma:
                        # - Aula 1 vai ao ar (W)
                        # - Carrinho do ciclo anterior abre (W-1)
                        # - Captação rodando normalmente

06:30:                  "Smoke test do disparo das 06:50"
                        "Confirma cron ativo"

06:45:                  "Disparo 'lembrete A1' (W) + lembrete carrinho ficha (W-1)"
                        # 2 disparos coordenados na mesma janela

06:50:                  "ABRE CARRINHO FICHA do ciclo W-1 (10min)"
                        "Mensageria dispara · cupom FICHA10"
                        "Closer atento ao SLA ≤5min"

07:00:                  "ABRE CARRINHO GERAL do ciclo W-1"
                        "Aula 1 do ciclo W começa AO VIVO"
                        "Expert apresenta · time monitora"

08:00:
  EVENTO_W:             "Pós-aula A1 · review (15min)"
  CARRINHO_W-1:         "Fecha janela 1h · dispara 'janela 3h'"

10:00:
  CARRINHO_W-1:         "Fecha 3h · dispara 'janela 1day' (preço cheio)"

12:00-14:00:            "Almoço escalonado (closer NUNCA fica fora)"

14:00-22:00:
  EVENTO_W:             "Edição A1 começa · social cobre"
  CARRINHO_W-1:         "Closer atendendo · disparos urgência (12h · 16h · 20h)"
  CAPTACAO:             "Tráfego monitora ROAS · ajustes leves"

20:00:                  "ÁUDIO NOTURNO A1 dispara (ciclo W)"

23:00:
  CARRINHO_W-1:         "Last call dia 1 do carrinho"

23:59:
  CARRINHO_W-1:         "Fecha janela 1day"

00:00:                  "Status: vendas dia 1 do W-1"

### TERÇA — Aula 2 + carrinho W-1 dia 2

06:30:                  "Time online"
06:45:                  "Lembrete A2 (W) + lembrete carrinho dia 2 (W-1)"
07:00:                  "Aula 2 ao vivo"
08:00:                  "Daily 15min"
08:30:                  "Disparo manhã carrinho (W-1)"
12:00:                  "Disparo almoço (depoimento · prova)"
14:00:                  "Closer · checkout iniciado nas últimas 24h"
20:00:                  "Áudio noturno A2 (W) + disparo noite carrinho (W-1)"
22:00:                  "Resumo do dia"

### QUARTA — Weekly Planning + Aula 3

06:30 - 08:00:          "Mesma rotina seg/ter (lembrete · A3 · carrinho)"
08:30:                  "Disparo manhã carrinho"
10:00:                  "WEEKLY PLANNING (60min)"
                        "Pauta: status W · status W-1 · próximas decisões"
12:00:                  "Disparo almoço carrinho"
20:00:                  "Áudio noturno A3 + disparo carrinho"

### QUINTA — Aula 4 (pré-pitch) + ficha de interesse

06:30 - 08:00:          "Lembrete A4 + lembrete carrinho"
07:00:                  "Aula 4 ao vivo"
08:30:                  "Disparo manhã carrinho"
11:00:                  "DISPARO FICHA DE INTERESSE (ciclo W)"
                        # Lead que assistiu A4 recebe Typeform
12:00:                  "Disparo almoço carrinho"
20:00:                  "Áudio noturno A4 + disparo carrinho"

### SEXTA — Aula 5 + LAST DAY do carrinho W-1

06:30 - 08:00:          "Lembrete A5 + lembrete LAST DAY"
07:00:                  "Aula 5 ao vivo"
08:30:                  "Disparo LAST DAY carrinho W-1"
10:00:                  "WEEKLY RETRO (60min · com Expert)"
                        "Foco: conteúdo + criativos da próxima semana"
12:00:                  "Disparo 12h pra fechar"
16:00:                  "Disparo 8h pra fechar"
18:00:                  "Disparo 6h pra fechar"
20:00:                  "Disparo 4h pra fechar + áudio noturno A5"
22:00:                  "Disparo 2h pra fechar"
23:00:                  "Disparo 1h pra fechar"
23:30:                  "Último disparo · 30min"
23:59:                  "CARRINHO W-1 FECHA"
00:00:                  "Confraternização · independente do resultado"

### SÁBADO — Tira-dúvidas + recuperação começa

09:00:                  "Daily quick"
09:30:                  "Captura de perguntas no ManyChat (ciclo W)"
10:00-12:00:            "Tira-dúvidas LIVE do ciclo W (Expert + Operação modera)"
14:00:                  "Recuperação D+1 do W-1 começa (closer)"
                        # Quem abandonou checkout volta no radar
14:00-18:00:            "Preparação do pitch domingo (W)"
18:00:                  "Expert · foco mental"
20:00:                  "Convite final pro pitch (mensageria)"

### DOMINGO — Pitch (Aula 6)

12:00:                  "Disparo D-8h pitch"
14:00:                  "Recuperação D+2 do W-1 (closer)"
18:00:                  "Disparo D-2h pitch"
19:00:                  "Time online · canal #pitch ativo"
19:50:                  "Disparo 'tô entrando no ar'"
20:00-22:00:            "PITCH AO VIVO (Expert · 2h)"
22:00:                  "Briefing pós-pitch (15min)"
                        "Closer mapeia top 20 leads quentes pra DM segunda"
23:59:                  "Encerra ciclo W · vira EX-ALUNO até segunda"
                        "Time prepara pra W+1 que começa amanhã"

——————————————————————————————

## 🔁 Continuidade · captação não para

Enquanto o time toca aulas + carrinho, o tráfego pago roda em paralelo · 24/7:

TRAFEGO_PERPETUO:
  - "Campanha ASC ativa o tempo todo"
  - "Bateladas de 15 criativos rodando · novas a cada 7-14 dias"
  - "ROAS monitorado diariamente"
  - "Lead que entra na seg → vira tag PASSADO do ciclo W+1 (próxima semana)"

NOMENCLATURA_DE_CRIATIVO:
  - "Não usa data do evento (porque é semanal)"
  - "Usa data da batelada · ex: LPS_120526_EST_001"
  - "Criativo que performa bem fica rodando ciclos seguidos · não 'morre' no fim do ciclo"

——————————————————————————————

## 📊 Distribuição da carga semanal por papel (Tier 1 · 2 pessoas)

| Dia | Expert | Estrategista |
| --- | --- | --- |
| Seg | 7-8h aula A1 · 18-19h grava áudio noturno | 5h-00h: tudo · carrinho · aula · captação · automação |
| Ter | 7-8h A2 · 18-19h áudio noturno | Carrinho + aula + edição leve |
| Qua | 7-8h A3 · 18-19h áudio noturno · 10h Weekly Planning | Mesmo + planning |
| Qui | 7-8h A4 · 18-19h áudio noturno · 11h ficha | Mesmo + ficha + closer ativo |
| Sex | 7-8h A5 · 10h Weekly Retro · 18-19h áudio | LAST DAY · disparos cada 2h · closer pico |
| Sáb | 10-12h tira-dúvidas · 14-16h ensaio pitch | Modera live · recuperação D+1 · prep pitch |
| Dom | 18-22h pitch | Suporte pitch · captura sinais · prep próxima semana |

› **Tier 1 (2 pessoas) é puxado.** Por isso Estrategista precisa ser SÊNIOR e o gatilho de Tier 2 (R$ 600k+ líquido) é fundamental pra não queimar.

——————————————————————————————

## ⏰ Visão consolidada · 1 página

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TODA SEGUNDA · DAY 1                                                │
│  - 06:50 abre carrinho ficha (ciclo W-1)                            │
│  - 07:00 abre carrinho geral (W-1) + Aula 1 (W)                     │
│  - Smoke tests 06:30 · áudio noturno A1 às 20h                      │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  TER-QUI                                                              │
│  - 7h aula A2/A3/A4 (W) · qui 11h ficha                             │
│  - Disparos carrinho 8h/12h/20h (W-1)                               │
│  - Áudio noturno 20h (W)                                             │
│  - Quarta 10h Weekly Planning                                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  SEXTA                                                                │
│  - 7h Aula 5 (W) · 10h Weekly Retro                                 │
│  - LAST DAY carrinho (W-1) · disparos cada 2h tarde/noite           │
│  - 23:59 fecha carrinho (W-1)                                        │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  SÁBADO                                                               │
│  - 10h tira-dúvidas (W) · prep pitch                                │
│  - Recuperação D+1 carrinho que fechou (W-1)                         │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  DOMINGO                                                              │
│  - 20h pitch ao vivo (W)                                             │
│  - 23:59 ciclo W fecha · vira W-1 amanhã                            │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  🔁 CAPTAÇÃO 24/7 PERPÉTUA · TRÁFEGO NUNCA PARA                      │
│  Lead que entra hoje → ciclo da próxima semana ISO disponível       │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

——————————————————————————————

## ✅ Checklist do cronograma perpétuo

[ ] Time entendeu modelo: 2 ciclos em paralelo TODA semana
[ ] Captação configurada como contínua (não 'liga em D-X')
[ ] Smoke test 06:30 toda segunda virou rotina
[ ] Closer escalonado pra cobertura seg 5h - sex 00h
[ ] Weekly Planning quarta 10h com pauta dos 2 ciclos
[ ] Weekly Retro sexta 10h foca próxima semana (W+1 já vindo)
[ ] Recuperação D+1 a D+7 do carrinho que fechou agendada
[ ] Métricas separadas por ciclo (W vs W-1)
[ ] Bateladas de criativos liberadas a cada 7-14 dias (não por edição)
[ ] Time sabe que NÃO TEM 'semana off' · só semanas mais leves

# 04 · Rituais e reuniões — só o necessário · sem desperdiçar tempo

› 6 rituais regulares + 3 ad-hoc. Cada reunião tem pauta, dono, output.

——————————————————————————————

## 🎯 Princípio: reunião sem output = reunião que não devia existir

✅ Toda reunião tem:  pauta antes · dono · 1 output (decisão · próxima ação)
❌ Sem isso, vira:    standup que não decide · alinhamento sem agenda · "café"

——————————————————————————————

## 📅 Os 6 rituais regulares

| # | Ritual | Frequência | Duração | Quando |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Weekly Planning** | Semanal · quarta 10h | 60 min | Fora de evento |
| 2 | **Weekly Retro** | Semanal · sexta 10h | 60 min | Com Expert · foco conteúdo + criativos |
| 3 | **Monthly Review** | Mensal · 1ª quarta 10h | 60 min | Visão de mês · KPIs · decisões |
| 4 | **Daily Stand-up** | Diário · seg-sex | 15 min | Apenas durante evento + carrinho |
| 5 | **1:1 Expert ↔ DRI** | Mensal · qualquer dia | 15-30 min cada | Sempre |
| 6 | **Pós-mortem** | Por edição · sex W+2 | 2-3 h | Após cada lançamento |

——————————————————————————————

## 1️⃣ Weekly Planning · quarta 10:00 (60min)

### Objetivo

Alinhar o que vai ser entregue na semana · puxar bloqueios · definir DRI por entrega.
Ponto médio da semana: dá tempo de corrigir o que não foi · planejar o que vem.

### Quem participa

OBRIGATORIO:              "Expert · Estrategista (Tier 1) · DRIs ativos do tier"
OPCIONAL:                 "Demais membros (se entregam algo grande)"

### Pauta fixa (use timer)

0-10min:                  "Quick wins da semana passada (sem rodeios)"
10-30min:                 "O que precisa entregar essa semana (lista no Notion)"
30-50min:                 "Bloqueios · pra cada um · 1 ação"
50-60min:                 "Confirmar prazos · responsáveis · próxima reunião"

### Output

✅ Lista de entregas da semana com DRI + prazo (no Notion · acessível)
✅ Bloqueios mapeados com 1 ação cada
✅ Próximo Daily marcado (se em semana de evento)

### Anti-padrão

EVITAR:
  - "Apresentar tudo o que cada um fez (vira show de currículo)"
  - "Discutir problema técnico em detalhe (escalar pra 1:1)"
  - "Reunião correr 1h sem timer"

——————————————————————————————

## 2️⃣ Weekly Retro · sexta 10:00 (60min · com Expert)

### Objetivo

O que funcionou nessa semana? O que muda na próxima?
Foco: alinhamento com Expert sobre conteúdo · criativos · ângulos · roteiros.

### Quem participa

OBRIGATORIO:              "Expert + Estrategista + Designer (ou IA design no Tier 1)"
OPCIONAL:                 "Demais DRIs"

### Pauta fixa

0-15min:                  "1 vitória individual + 1 vitória coletiva (cada um)"
15-30min:                 "1 mancada · 1 aprendizado (cada um)"
30-50min:                 "Conteúdo + criativos com Expert"
                          # roteiros que vêm · ângulos da semana · ajustes de tom
50-60min:                 "1 ação pra próxima semana · reconhecimentos · encerra"

### Output

✅ 1 mudança operacional pra próxima semana (no Notion · "Decisões")
✅ Reconhecimento público de quem se destacou

### Por que importa

Sem retro · time queima rápido · ninguém celebra · só apaga incêndio.
Com retro · cultura de aprendizado · time mais sênior · menos burnout.

——————————————————————————————

## 3️⃣ Monthly Review · 1ª quarta do mês 10:00 (60min)

### Objetivo

Visão consolidada do mês: KPIs · faturamento · tendências · decisões estratégicas.
Não é tática (semanas resolvem) · é estratégica (direção do projeto).

### Quem participa

OBRIGATORIO:              "Expert + Estrategista (Tier 1) ou Head of Ops (Tier 3)"
                          "+ Gestor de Tráfego (Tier 2+)"
OPCIONAL:                 "Demais DRIs (rotativo)"

### Pauta fixa

0-15min:                  "Métricas do mês (faturamento · ROAS · conversão · NPS)"
15-30min:                 "Comparativo com mês anterior + tendência 3 meses"
30-45min:                 "1-2 decisões estratégicas (oferta · preço · contratação · ferramenta)"
45-55min:                 "Plano do próximo mês (1 grande aposta)"
55-60min:                 "Riscos · bloqueios · escalation"

### Output

✅ 1-2 decisões estratégicas registradas (Decision Log no Notion)
✅ 1 grande aposta do próximo mês (com DRI · prazo)
✅ Métricas comparadas com mês anterior (em chart no Notion)

——————————————————————————————

## 4️⃣ Daily Stand-up · seg-sex 8:00 (15min)

### Quando rodar

ATIVO:                    "Apenas durante semana de evento (W) e carrinho (W+1)"
INATIVO:                  "Captação (W-1) e recuperação (W+2) · só weekly"

### Formato (round-robin · 1min cada)

1. O que fiz ontem (relevante pra hoje)
2. O que vou fazer hoje (3 prioridades · não 10)
3. O que está bloqueado (preciso de algo de alguém)

### Regra de ouro

NAO_DEBATER_NA_DAILY:
  - "Problema técnico → marca 15min depois"
  - "Discussão estratégica → leva pra weekly"
  - "Bloqueio individual → resolve depois com DRI"

A_DAILY_E_PRA:
  - "Sincronizar (cada um sabe o que outro tá fazendo)"
  - "Identificar bloqueios (resolve fora)"
  - "Garantir alinhamento de prioridade do dia"

### Quem facilita

Gestor de Operação · default
Se ausente · próxima pessoa por ordem alfabética

——————————————————————————————

## 5️⃣ 1:1 Expert ↔ DRI · mensal · 15-30min

### Objetivo

Conexão direta sem ruído. Expert escuta · DRI fala.
Resolve coisas que não cabem no Slack.

### Quando

SUGERIDO:                 "Mesma data por mês (ex: 1ª segunda · agendar com cada DRI)"
DURACAO:                  "15min · vira 30min se houver tema sensível"

### Pauta

0-5min:                   "Como você está? (não só profissional)"
5-10min:                  "O que tá funcionando bem?"
10-15min:                 "O que precisa do Expert que ainda não pediu?"
                          # decisão · contexto · feedback · pedido

### Output

✅ 1-2 ações (Expert ou DRI) com data
✅ Confiança reforçada (não é check-list · é conexão)

### Anti-padrão

EVITAR:
  - "Virar review de tarefas (não é status update)"
  - "Cancelar repetidamente (sinaliza desinteresse)"
  - "Falar mais que o DRI (é 1:1 do DRI · não do Expert)"

——————————————————————————————

## 6️⃣ Pós-mortem · sexta da W+2 · 2-3h

### Objetivo

Aprender com a edição que acabou de fechar · institucionalizar mudanças.

### Quem participa

TODOS:                    "8 papéis · presença obrigatória"
FACILITADOR:              "Gestor de Operação"

### Estrutura (3 horas · com pausa)

HORA_1_DADOS:
  - "Métricas finais (Expert apresenta · 30min)"
    · faturamento · ROAS · conversão pitch · NPS · % vendas D1
  - "Comparativo com edição anterior (15min)"
  - "Anomalias / surpresas (15min)"

HORA_2_AVALIACAO:
  - "O que funcionou? (cada um · 5min · time todo)"
  - "O que não funcionou? (cada um · 5min)"
  - "1 padrão que se repete (boa OU ruim)"

HORA_3_ACOES:
  - "3 mudanças pra próxima edição (votação + dono)"
  - "Distribuição de bônus / reconhecimento"
  - "Briefing próxima edição (datas · ajustes)"

### Output

✅ Documento "Pós-mortem · {SIGLA} {EDICAO}" no Notion
✅ 3 mudanças com DRI e prazo
✅ Bônus distribuído (transparente)
✅ Próxima edição agendada

### Tom

Sem culpabilização. Foco em sistema · não pessoa.
"Por que esse erro foi possível?" > "Quem errou?"

——————————————————————————————

## 🚨 Os 3 rituais ad-hoc (acionados sob demanda)

### 7️⃣ War-Room Crítico

QUANDO:                   "Crise no carrinho · automação caiu · workflow do tsunami falhou"
DURACAO:                  "Até resolver"
PARTICIPA:                "Quem tem capacidade de agir (gestor ops · dev · expert se preciso)"
FORMATO:                  "Slack call aberto · screen share constante"

REGRAS:
  - "Quem chamar paga café da próxima retro"
  - "Resumo escrito no canal #incidentes ao fim"
  - "Se durar > 2h · escala alguém pra cobrir o resto"

### 8️⃣ Decisão Rápida

QUANDO:                   "Decisão urgente que afeta operação imediata"
                          # ex: cortar criativo · subir budget · mudar mensagem
DURACAO:                  "10-15 min"
PARTICIPA:                "DRI da área + Expert se for estratégica"
FORMATO:                  "Voice no Slack · sem agenda · direto ao ponto"

REGRAS:
  - "Decisão registrada no Decision Log (Notion)"
  - "Escalar pro Expert só se valor > R$ 5k em risco"

### 9️⃣ Onboarding de novo membro

QUANDO:                   "Novo membro entra"
DURACAO:                  "1h apresentação + acompanhamento 30 dias"

D0:                       "Welcome · acessos · Notion tour (1h)"
D1-7:                     "Shadow do DRI da área (acompanha · não executa)"
D8-30:                    "1 entrega supervisionada por semana"
D30:                      "Avaliação · 100% autônomo? · feedback bidirecional"

——————————————————————————————

## 🚫 Reuniões que NÃO existem no LPSG

PROIBIDAS:
  - "Status meeting que pode ser email"
  - "Brainstorm sem moderador (vira monólogo)"
  - "Reunião sem pauta antes (cancelada se chegar sem pauta)"
  - "Todos com ID falado · 1h · sem decisão"
  - "All-hands semanal (vira show político)"
  - "Coffee chat formal (deixa orgânico)"

CRITERIO:
  - "Não cabe no Slack? → marca 15 min"
  - "Não tem pauta? → não marca"
  - "Não tem dono? → não marca"

——————————————————————————————

## 🛠️ Ferramentas dos rituais

GOOGLE_MEET:              "Default pra video calls"
ZOOM:                     "Backup · ou se >100 pessoas"
SLACK_HUDDLE:             "Quick syncs (≤15min) · sem video"

TIMER:                    "Toggl Timer · ou Google Meet timer (built-in)"
                          # SEMPRE rodar timer em reunião · respeito mútuo

NOTAS:
  - "Notion · 1 página por reunião recorrente"
  - "Decisões → 'Decision Log' (página dedicada)"
  - "Action items → Kanban (não esquece)"

GRAVACAO:
  - "Pós-mortem · sempre"
  - "1:1 · NUNCA"
  - "War-room · resumo escrito · não gravação"

——————————————————————————————

## 📊 Métricas dos rituais

TEMPO_EM_REUNIAO_POR_PESSOA:
  alvo:                   "≤ 4h/semana (não-evento)"
                          "≤ 8h/semana (evento + carrinho)"
  excedeu:                "Cortar daily · agrupar 1:1s · auditar reuniões"

REUNIOES_QUE_GERARAM_DECISAO:
  alvo:                   "≥ 80%"
                          # se < 80% · reuniões viraram check-in inútil

RETRO_AC0ES_IMPLEMENTADAS:
  alvo:                   "≥ 70%"
                          # se < 70% · retros viraram catarse sem ação

——————————————————————————————

## ✅ Checklist dos rituais

[ ] Weekly Planning agendado recorrente (segunda 10h)
[ ] Weekly Retro agendado (sexta 17h)
[ ] Daily só durante eventos · não rodar fora
[ ] 1:1 Expert ↔ DRI agendados mensais
[ ] Pós-mortem agendado pra cada edição (sex W+2)
[ ] War-room channel criado pré-evento
[ ] Decision Log no Notion ativo
[ ] Timer ativo em TODA reunião
[ ] Tempo em reunião por pessoa monitorado mensalmente

# 05 · Kanban e ferramentas — fluxo visual de trabalho

› Notion como kanban default. 4 colunas + 3 swimlanes. 1 DRI por card.

——————————————————————————————

## 🎯 Princípio: o quadro é a fonte da verdade

Se não está no Kanban · não existe.
Se está em "Em andamento" há > 3 dias · está bloqueado.
Se ninguém é DRI · ninguém vai entregar.

——————————————————————————————

## 🛠️ Ferramenta default: Notion

### Por que Notion (e não Trello / Linear / Jira)

PROS:
  - "Time não-técnico edita fácil"
  - "Combina kanban + docs + database (não precisa de 3 ferramentas)"
  - "Free pra times pequenos"
  - "Templates LPSG existem (importa direto)"

CONTRAS:
  - "Pesado pra times >20 pessoas"
  - "Notificações fracas (compensar com Slack)"

QUANDO_TROCAR:
  - "Time > 15 pessoas · considerar Linear (devs) ou ClickUp (geral)"
  - "Equipe técnica forte · Linear é melhor pra issues/bugs"

——————————————————————————————

## 📋 Estrutura do Kanban (template Notion)

### 4 colunas

BACKLOG:                  "Aprovado pra fazer · ainda não começou"
EM_ANDAMENTO:             "Alguém está executando AGORA"
BLOQUEADO:                "Parou · aguarda algo · ação requerida"
CONCLUIDO:                "Entregue · aprovado · arquivado em 7 dias"

### 3 swimlanes (por área do funil)

CAPTACAO:                 "Anúncios · página · onboarding"
CONTEUDO:                 "Aulas · mensageria · social"
CONVERSAO:                "Pitch · carrinho · recuperação · CS"

### Visual

CAPTAÇÃO            CONTEÚDO            CONVERSÃO
        ┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────┐
BACKLOG │                  │                  │                  │
        │                  │                  │                  │
        ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
ANDAM.  │                  │                  │                  │
        │                  │                  │                  │
        ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
BLOQ.   │                  │                  │                  │
        │                  │                  │                  │
        ├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────┤
DONE    │                  │                  │                  │
        │                  │                  │                  │
        └──────────────────┴──────────────────┴──────────────────┘

——————————————————————————————

## 🃏 Anatomia de um card

### Campos obrigatórios

TITULO:                   "Verbo + objeto + contexto"
                          # ex: "Subir batelada LPS_120526_EST_001 a 005"

DRI:                      "Direct Responsible Individual (1 pessoa · sempre)"
                          # NUNCA múltiplos · 1 dono final

PRAZO:                    "Data + hora · não 'essa semana'"
                          # ex: "16/05/2026 18:00"

PRIORIDADE:               "P0 (bloqueante) · P1 (alta) · P2 (média) · P3 (baixa)"

SWIMLANE:                 "Captação · Conteúdo · Conversão"

STATUS:                   "Backlog · Em andamento · Bloqueado · Concluído"

### Campos opcionais (mas valiosos)

DEPENDENCIAS:             "Cards que precisam fechar antes deste"
LINK_ENTREGAVEL:          "Drive · Figma · Notion · GitHub"
ESTIMATIVA:               "1h · 4h · 1d · 3d (pra capacity planning)"
EDICAO_LPSG:              "LPS-01-26 · pra filtrar"
TAGS:                     "Critico · Recorrente · Experimental"

### Exemplo de card preenchido

# Subir batelada LPS_120526 (EST 001-005)

**DRI:** Maria (Designer)
**Prazo:** 16/05/2026 18:00
**Prioridade:** P0
**Swimlane:** Captação
**Status:** Em andamento
**Edição:** LPS-01-26

## Dependências
- ☑️ Brief aprovado (LPS-01-26-brief-batelada-12)
- ☑️ Foto do expert disponível

## Entregáveis
- [ ] 5 PNGs finais (1080×1350)
- [ ] 5 versões 9:16 stories
- [ ] Copy do anúncio Meta
- [ ] Pasta no Drive: /LPS-01-26/criativos/batelada-12

## Notas
Foco em hook polêmico (Mito 1: equipe enxuta vs grande)

——————————————————————————————

## 🚦 Regras do Kanban (WIP limits · status semáforo)

### WIP limits (Work In Progress · evita sobrecarga)

EM_ANDAMENTO_POR_PESSOA:
  Designer:               "≤ 3 cards"
  Editor:                 "≤ 2 cards"
  Gestor_Trafego:         "≤ 4 cards"
  Gestor_Operacao:        "≤ 5 cards"
  Closer:                 "ilimitado durante carrinho · ≤ 10 conversas paralelas"

### Status semáforo

🟢 SAUDAVEL:
  - "Card em 'Em andamento' há ≤ 2 dias úteis"
  - "DRI ativo · com plano claro"

🟡 ATENÇÃO:
  - "Card em 'Em andamento' há 3-5 dias úteis"
  - "DRI sem update há 24h"
  - "Bloqueio sem owner"

🔴 CRÍTICO:
  - "Card em 'Em andamento' há > 5 dias úteis"
  - "Card 'Bloqueado' há > 48h sem ação"
  - "Card P0 sem início · com prazo < 24h"

### Auto-arquivamento

CONCLUIDOS_ANTIGOS:       "Arquivar automaticamente após 7 dias"
                          # mantém quadro limpo · histórico fica em DB

AUTOMATION_NOTION:        "Database filter: status = Concluído AND completed_at < 7 dias atrás"

——————————————————————————————

## 🔄 Workflow padrão de um card

[CRIAR]                Qualquer um cria · status = Backlog · sem DRI
    ↓
[BRIEFING]             Se complexo · briefing 15min · DRI define entregáveis
    ↓
[ATRIBUIR]             Operação atribui DRI + prazo · status = Backlog
    ↓
[INICIAR]              DRI move pra Em andamento · WIP limit checa
    ↓
[EXECUTAR]             DRI atualiza progresso (não-status updates · só notas)
    ↓
   ┌─────────────────┐
   │ Bloqueado?      │
   └─┬───────────────┘
   ┌─┴─┐
   │SIM│  → Em Bloqueado · descreve bloqueio · operação tira em ≤ 24h
   │NÃO│  → continua
   └───┘
    ↓
[CONCLUIR]             DRI move pra Concluído · marca timestamp
    ↓
[REVISAO]              Se aplicável · aprovador valida · senão volta pra Em andamento
    ↓
[ARQUIVAR]             7 dias depois · auto-arquiva

——————————————————————————————

## 📊 Templates de Notion (importáveis)

### Template 1: Kanban LPSG completo

URL_TEMPLATE:             "{a fornecer · template público}"
INCLUI:
  - "4 colunas · 3 swimlanes"
  - "Database backed · filtros prontos"
  - "Views: por DRI · por prazo · por edição"
  - "Cards de exemplo preenchidos"

### Template 2: Brief de batelada de criativos

# Brief Batelada {SIGLA}_{DDMMYY}

**Data:** {data}
**Tipo:** {EST | CAR | VID}
**Quantidade:** 5

## Foco
- Tipo de hook predominante: {QUEBRA_PADRAO | etc}
- Dor atacada: {FINANCEIRA | etc}
- Tom: {SERIO | LEVE | POLEMICO}

## Variação obrigatória
- [ ] 5 hooks diferentes (1 cada tipo)
- [ ] 5 dores diferentes
- [ ] 3 tons (sério · leve · polêmico)

## Foto do expert
- Tipo: {HEADSHOT | RINDO | etc}
- Disponível em: {link Drive}

## Entregáveis esperados
- [ ] 5 PNGs 1080×1350
- [ ] 5 versões 9:16 (stories)
- [ ] Copy do anúncio Meta (1 por criativo)

## Aprovação
- DRI Designer: {nome}
- Aprovador: {Expert | Operação}
- Prazo: {data + hora}

### Template 3: Decision Log

# Decisão · {data}

**Tema:** {assunto curto}
**Quem decidiu:** {Expert · DRI · Comitê}
**Contexto:** {1-2 frases · por que tinha que decidir agora}
**Opções consideradas:**
- A) {opção · prós · contras}
- B) {opção · prós · contras}

**Decisão:** {escolhida}
**Justificativa:** {por que A e não B}
**Próximas ações:**
- [ ] {ação · DRI · prazo}

**Revisar em:** {data · pra ver se decisão funcionou}

——————————————————————————————

## 🔌 Integrações úteis (Notion + Slack + n8n)

### Notion → Slack

TRIGGER:                  "Card vira Bloqueado"
ACAO:                     "Posta no #ops com link · @DRI · descreve bloqueio"

TRIGGER:                  "Card P0 vira Em andamento"
ACAO:                     "Posta no #ops · status check 24h"

TRIGGER:                  "Card P0 prazo < 12h e ainda em Em andamento"
ACAO:                     "Alerta @ Expert + DRI"

### Slack → Notion

TRIGGER:                  "Mensagem com hashtag #task no #ops"
ACAO:                     "Cria card no Backlog · sem DRI"

TRIGGER:                  "Mensagem com hashtag #decision no #ops"
ACAO:                     "Cria entry no Decision Log"

### n8n integra dashboard

TRIGGER:                  "Diário 8h"
ACAO:                     "Puxa cards 🔴 + 🟡 do Notion → posta resumo no #ops"

TRIGGER:                  "Card vira Concluído com tag 'criativo'"
ACAO:                     "Notifica gestor de tráfego · pode subir"

——————————————————————————————

## 📈 Métricas do Kanban

LEAD_TIME_MEDIO:
  alvo:                   "≤ 3 dias úteis (do Backlog ao Concluído)"
  metrica:                "Cycle time"

WIP_AVERAGE:
  alvo:                   "≤ 3 cards Em andamento por DRI"

TAREFAS_BLOQUEADAS:
  alvo:                   "≤ 2 simultâneas no quadro"
  acao_se_excedido:       "War-room imediato"

TASKS_NO_PRAZO:
  alvo:                   "≥ 85%"
  metrica:                "Completed_at <= due_date"

CARDS_SEM_DRI:
  alvo:                   "0 (zero · sempre)"

——————————————————————————————

## 🧰 Ferramentas complementares ao Kanban

SLACK:                    "Comunicação · alertas · canais por área"
GOOGLE_DRIVE:             "Arquivos finais · brand assets · contratos"
GOOGLE_CALENDAR:          "Eventos do time · 1:1 · daily"
GOOGLE_SHEETS:            "Storage de leads (do automacoes-lpsg)"
NOTION:                   "Kanban · docs · SOPs · Decision Log"
LOOM:                     "Vídeo assíncrono (substitui reunião)"
TOGGL:                    "Timer de reuniões e tasks (opcional)"
LINEAR:                   "Quando time > 15 · issues técnicas"

——————————————————————————————

## ✅ Checklist do Kanban

[ ] Notion workspace criado · time tem acesso"
[ ] Template Kanban LPSG instalado"
[ ] 4 colunas · 3 swimlanes configuradas"
[ ] Cada card tem DRI + prazo + prioridade"
[ ] WIP limits configurados por DRI"
[ ] Status semáforo (🟢🟡🔴) automático"
[ ] Auto-arquivamento de Concluídos > 7 dias"
[ ] Slack channels integrados (#ops · #criativos · #closer)"
[ ] Decision Log criado e ativo"
[ ] Templates de brief salvos"
[ ] Métricas de Lead Time monitoradas mensalmente"

# 06 · SOPs · Padrões operacionais (checklists prontas)

› Checklists pra cada situação. Time novo executa sem precisar perguntar.

——————————————————————————————

## 🎯 Princípio: SOP existe pra liberar o cérebro

Sem SOP:  cada execução vira reinventar a roda · expert vira gargalo
Com SOP:  novato faz na 1ª · sênior pula etapas que já internalizou · processo escala

——————————————————————————————

## 📋 Os 12 SOPs do LPSG

| # | SOP | Quem usa |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Pré-evento checklist** | Operação · Expert |
| 2 | **Lançar batelada de criativos** | Designer + Tráfego |
| 3 | **Subir campanha Meta ASC** | Tráfego |
| 4 | **Gravar uma aula** | Expert + Operação |
| 5 | **Editar uma aula** | Editor |
| 6 | **Aprovar mensageria** | Operação · Expert |
| 7 | **Disparar mensagem WhatsApp** | Operação |
| 8 | **Atender checkout iniciado (≤5min)** | Closer |
| 9 | **Conduzir conversa de recuperação** | Closer |
| 10 | **Lançar nova edição (re-uso de assets)** | Operação |
| 11 | **Onboarding de novo membro** | Operação |
| 12 | **Pós-mortem da edição** | Todos · facilita Operação |

——————————————————————————————

## SOP 1 · Pré-evento checklist (T-7 dias)

✅ Aulas
[ ] 5 aulas roteirizadas (Expert)
[ ] Equipamento de gravação testado (mic · câmera · luz)
[ ] Setup de gravação reservado (estúdio · home office)
[ ] Pitch (Aula 6) ensaiado pelo menos 2x

✅ Criativos
[ ] 3 bateladas de criativos rodando (D-14 · D-7 · D-3)
[ ] Página de ingresso publicada (Vercel · LCP < 1.5s)
[ ] Pixel + CAPI testados (test event no Meta)

✅ Mensageria
[ ] Templates Utility aprovados pela Meta (lembrete · áudio · ficha · janelas)
[ ] Mensagens da semana de evento agendadas no n8n
[ ] Grupo do evento criado · link funcionando

✅ Automação
[ ] Health check rodando há 7+ dias
[ ] Webhook Hotmart testado (test event)
[ ] WABA quality rating ≥ 90%

✅ Time
[ ] Daily agendado seg-sex 8h durante evento
[ ] War-room channel criado (#war-room-{evento})
[ ] Closer alocado (turno definido)
[ ] Backup do closer (caso de doença)

✅ Pré-flight 24h antes
[ ] Smoke test mensageria (1 lead teste · recebe sequência inteira)
[ ] Smoke test webhook Hotmart (1 compra teste)
[ ] Smoke test disparo das 06:50 (cron rodou 1x ontem 06:50)

——————————————————————————————

## SOP 2 · Lançar batelada de criativos (do brief ao subir)

✅ Briefing (Operação · 30min)
[ ] Tipo da batelada definido (D-14 · evento · carrinho · recuperação)
[ ] Mix de hooks · dores · tons mapeado
[ ] Ângulo principal da semana definido
[ ] Card no Notion criado · DRI Designer · prazo

✅ Produção (Designer · 2-3 dias)
[ ] 5 estáticos com foto do expert
[ ] 5 carrosséis 8-10 cards · último é vídeo 4-5s
[ ] 5 roteiros de vídeo prontos pra gravar
[ ] Nomenclatura LPSG aplicada (SIGLA_DDMMYY_TIPO_NUMERO)

✅ Aprovação (Expert · 30min)
[ ] Todos têm foto do expert visível
[ ] Hooks são variados (não 5 iguais)
[ ] Copy do Meta escrita
[ ] Link de destino testado

✅ Subir (Tráfego · 1h)
[ ] Upload com nomenclatura preservada
[ ] Adicionados na campanha ASC ativa
[ ] CAPI eventos passando (test event verifica)
[ ] Status semáforo no Notion: 🟢

——————————————————————————————

## SOP 3 · Subir campanha Meta ASC

✅ Pré-requisitos
[ ] Pixel + CAPI configurados
[ ] WABA aprovado (se usar lead ad com WhatsApp)
[ ] Página de destino com Pixel instalado
[ ] Cupom Hotmart criado (se aplicável)

✅ Estrutura ASC
[ ] Campaign: 1 ASC por edição (ex: ASC_LPSG_01_26)
[ ] Budget: começa em R$ {ORC_DIA} · escala +5%/dia se ROAS bom
[ ] 15 criativos no mesmo ad set (ASC otimiza · não fragmenta)
[ ] Eventos: Purchase + InitiateCheckout (objetivo Sales)

✅ Configuração
[ ] Pixel + CAPI ambos selecionados (deduplicação)
[ ] País + idioma do avatar
[ ] Idade + gênero (se justificado · senão amplo)
[ ] Sem interesse específico (Advantage+ otimiza sozinho)

✅ Pós-subida
[ ] Test event verifica que está disparando
[ ] Monitor diário do Hook/Hold/Body Rate
[ ] Regra de corte: criativo com Hook < 15% por 3 dias → cortar
[ ] Regra de escala: criativo com ROAS > 1.5 + budget < limite → +5%/dia

——————————————————————————————

## SOP 4 · Gravar uma aula

✅ Pré-gravação (Expert · 1h antes)
[ ] Roteiro lido 2x
[ ] Slides revisados
[ ] Vestuário neutro (sem estampa · sem logo grande)
[ ] Equipamento testado (mic · câmera · iluminação)
[ ] Garrafa d'água por perto

✅ Gravação (Expert · 1h)
[ ] Início: hook nos primeiros 30s
[ ] Mid: marco de resultado claro
[ ] Fim: gancho pra próxima aula
[ ] Tarefa pra casa anunciada

✅ Pós-gravação (Operação · 30min)
[ ] Arquivo salvo no Drive: /LPS-01-26/aulas/A{N}-raw.mp4
[ ] Notas pro editor (cortes · trechos brilhantes · trechos pra cortar)
[ ] Editor notificado no Slack (#editor)
[ ] Card "Editar A{N}" criado no Notion · prazo 48h

——————————————————————————————

## SOP 5 · Editar uma aula

✅ Receber (Editor · 0-2h)
[ ] Confirma recebimento do raw no #editor
[ ] Lê notas do Operação
[ ] Estima tempo de edição (8-12h pra aula de 1h)

✅ Editar (Editor · 1-2 dias)
[ ] Cortes "ah · uh · então" (não exagerar · soa robótico)
[ ] Inserir slides nos pontos certos
[ ] Legendas queimadas (auto-gerar + revisar)
[ ] Música baixa (-30dB) opcional · sem competir com voz
[ ] Cor consistente (LUT · brand)

✅ Entregar (Editor · 30min)
[ ] MP4 final: A{N}-edited-v1.mp4 no Drive
[ ] Versão 9:16 (cortes pro stories) · 3-4 trechos de 30-60s
[ ] Notifica Operação no #editor
[ ] Card "Editar A{N}" → Concluído

✅ Aprovação (Expert · 15min)
[ ] Assiste 5 trechos aleatórios
[ ] Aprova OU pede 1 ronda de revisão
[ ] Operação publica (YouTube · cronograma)

——————————————————————————————

## SOP 6 · Aprovar mensageria

✅ Rascunho (Operação · 30-60min)
[ ] Mensagem escrita conforme template (mensageria-lpsg)
[ ] Tom condizente com a fase (PASSADO · PRESENTE · FUTURO)
[ ] CTA claro · 1 só
[ ] Variáveis preenchidas ({{nome}}, {{link}}, etc)

✅ Classificação (Operação · 5min)
[ ] Marketing OU Utility (decisão de custo · segue mensageria-lpsg)
[ ] Se Utility · template aprovado pela Meta?
[ ] Se Marketing · respeitando 80/20?

✅ Aprovação (Expert · 5min)
[ ] Lê 1x · aprova tom + conteúdo
[ ] Sugere ajuste se necessário (1 round máximo)

✅ Agendar (Operação · 15min)
[ ] Cadastra no n8n com cron correto
[ ] Smoke test (1 lead teste · 5min antes)
[ ] Card "Disparo {nome}" → Agendado

——————————————————————————————

## SOP 7 · Disparar mensagem WhatsApp

✅ Pré-disparo (5min antes)
[ ] WABA quality rating ≥ 90%
[ ] Token WABA não expirou
[ ] Filtro de leads aplicado (tag correta · fase correta)
[ ] Throttle ativo (50ms entre mensagens · não estourar limite)

✅ Disparo
[ ] Botão "RUN" no n8n
[ ] Monitor primeiros 30s · taxa de entrega ≥ 95%
[ ] Se taxa < 95% · pause + investigue (token? template? número?)

✅ Pós-disparo
[ ] Log no Sheets · qtd disparada · entregue · falha
[ ] Status semáforo verde se entrega ≥ 95%
[ ] Card "Disparo {nome}" → Concluído

——————————————————————————————

## SOP 8 · Atender checkout iniciado (≤5min)

✅ Alerta chegou (Closer · 0-30s)
[ ] Lê alerta no #closer-tsunami
[ ] Identifica: nome · phone · janela · valor

✅ Primeira mensagem (Closer · 1-3min)
[ ] WhatsApp pessoal OU ManyChat live chat (decisão prévia · consistência)
[ ] Saudação personalizada (usa primeiro nome)
[ ] Reconhece o checkout · sem pressão
[ ] Pergunta aberta (qual a dúvida?)

✅ Conversa (Closer · 5-30min)
[ ] Escuta dúvida real (preço · garantia · acesso · timing)
[ ] Responde com framework: Reconhece · Reformula · Resolve
[ ] Não enrola · não promete o que não pode cumprir
[ ] Fecha com: "vou te mandar o link · garante a sua?"

✅ Resultado (Closer · 1min)
[ ] Comprou → marca COMPROU + comissão
[ ] Não comprou agora → agenda follow-up D+1
[ ] Não tem interesse → marca REJEITOU · respeita · não insiste

——————————————————————————————

## SOP 9 · Conduzir conversa de recuperação

✅ Setup (Closer · 5min)
[ ] Lê histórico do lead (ficha · janela · valor)
[ ] Identifica fase de recuperação (D+1 · D+3 · D+7)
[ ] Personaliza primeira mensagem

✅ D+1 (amigável)
[ ] Tom: empático · sem pressão
[ ] Pergunta: "tudo bem? deu algum imprevisto?"
[ ] Sem CTA forte · só abre conversa

✅ D+3 (caso real)
[ ] Compartilha depoimento de aluno em situação similar
[ ] Pergunta: "isso ressoa com seu momento?"

✅ D+7 (urgência real)
[ ] Lembra: carrinho fecha em X horas
[ ] CTA forte · link direto
[ ] Sem manipulação · só verdade

✅ Sinais de calor
[ ] Lead respondeu? → escala pra conversa 1:1 ativa
[ ] Lead clicou no link mas não comprou? → mensagem 30min depois
[ ] Lead pediu detalhe específico? → resposta + CTA

——————————————————————————————

## SOP 10 · Lançar nova edição (re-uso de assets)

✅ Inventário (Operação · 30min)
[ ] Aulas anteriores: usar de novo OU re-gravar?
[ ] Páginas: copiar template · trocar variáveis
[ ] Mensageria: copiar templates · adaptar datas
[ ] Criativos: revisar quais funcionaram (top 5)
[ ] Tags ManyChat: configurar nova edição (LPSG-W{NN})

✅ Setup (Operação · 1 dia)
[ ] Variáveis globais atualizadas (datas · sigla · edição)
[ ] Cupons Hotmart criados (FICHA10 · 1H · 3H · 1DAY)
[ ] Nova edição como Sheets nova OU mesma com filtro
[ ] Workflows n8n duplicados ou parametrizados (data do evento)
[ ] Página de ingresso clonada · /lpsg-w{NN}

✅ Briefing time (1h)
[ ] Diferenças vs edição anterior
[ ] Pós-mortem · 3 mudanças aplicadas
[ ] Cronograma novo distribuído

——————————————————————————————

## SOP 11 · Onboarding de novo membro

✅ D-1 (antes da entrada)
[ ] Acessos preparados (Slack · Notion · Drive · Hotmart)
[ ] Email de welcome com tour links
[ ] Buddy designado (alguém de área parecida)

✅ D0 (primeiro dia · 4h máximo)
[ ] Tour Notion (15min) · onde está cada coisa
[ ] Apresentação ao time (Slack #general)
[ ] Leitura: papéis (01-papeis-e-raci.md) · cronograma (03)
[ ] 1:1 com Expert (15min) · alinha expectativa
[ ] 1:1 com DRI direto (30min) · expectativa de entrega

✅ Semana 1
[ ] Shadow do DRI direto · acompanha · não executa
[ ] Lê SOPs da área
[ ] Faz 1 entrega pequena supervisionada

✅ Mês 1
[ ] 1 entrega autônoma por semana
[ ] Daily ativo (se em evento)
[ ] Avaliação D+30: sente confiante? gargalo? feedback bidirecional

✅ Mês 3
[ ] Plenamente autônomo
[ ] Tem opinião sobre processo
[ ] Promovido OU expectativa de promoção clara

——————————————————————————————

## SOP 12 · Pós-mortem da edição

✅ Pré-trabalho (Operação · 1 semana antes)
[ ] Coletar métricas finais (faturamento · ROAS · NPS · etc)
[ ] Comparar com edição anterior
[ ] Anomalias mapeadas (o que foi fora do esperado?)
[ ] Cada DRI traz 1 vitória · 1 mancada (escrito antes)

✅ Pós-mortem (3h · sex W+2)
[ ] Hora 1: dados · comparativo · anomalias
[ ] Hora 2: cada DRI compartilha vitória + mancada
[ ] Hora 3: 3 mudanças pra próxima edição (votação)
[ ] Distribuição de bônus / reconhecimento

✅ Pós-pós-mortem (Operação · 1 dia)
[ ] Documento "Pós-mortem · {SIGLA} {EDICAO}" no Notion
[ ] 3 mudanças com DRI + prazo
[ ] Briefing próxima edição agendado
[ ] Time reconhecido publicamente (Slack)

——————————————————————————————

## 🛠️ Como criar uma SOP nova

1. Identifica processo recorrente (acontece > 3x · alguém pergunta)
2. Pessoa que mais executa escreve a 1ª versão
3. Outra pessoa testa seguindo a SOP literal · vê o que falta
4. Refina · publica no Notion
5. Revisão a cada 6 meses (cresce · simplifica · atualiza)

ESTRUTURA_SOP:
  - Quando usar (gatilho)
  - Pré-requisitos (ferramentas · acessos · contexto)
  - Passos numerados (verbos · curtos)
  - Output esperado
  - O que fazer se der errado

——————————————————————————————

## ✅ Checklist das SOPs

[ ] Todas 12 SOPs publicadas no Notion
[ ] Time onboardou lendo SOPs · sem treinamento 1:1
[ ] SOPs revisadas a cada 6 meses
[ ] Novas SOPs criadas quando processo se repete > 3x
[ ] SOPs apontam pra outras (referências cruzadas)
[ ] Métricas: # SOPs ativas · # acessadas · # criadas/mês

# 07 · Contratação e onboarding — perfis · processo · 30/60/90

› Como contratar a pessoa certa pra LPSG · perfil por papel · entrevista · primeiros 90 dias.

——————————————————————————————

## 🎯 Princípio: contrate devagar · demita rápido

Errar contratação custa: 2-3x salário em retrabalho · perda de prazo · dano cultural
Demitir tarde custa:     time inteiro desmoralizado · gargalo prolongado

——————————————————————————————

## 🧭 Quando contratar (gatilhos · não "quando der")

SINAL_OBJETIVO_DE_CONTRATAR:
  - "Time atual está fazendo > 50h/semana há 2 edições seguidas"
  - "Métrica X está abaixo da meta · falta de capacidade é a causa"
  - "Receita escalou + 50% · papel necessário pra próxima edição"
  - "DRI atual quer ser promovido · alguém precisa assumir o operacional"

NAO_E_HORA_DE_CONTRATAR_QUANDO:
  - "Edição teve resultado abaixo · processo é o problema · não capacidade"
  - "Não tem caixa pra 3 meses do salário"
  - "Não tem clareza do papel (vai virar 'faz tudo')"

——————————————————————————————

## 🎭 Perfil ideal por papel

### Gestor de Tráfego

SENIORIDADE_MIN:          "Pleno (3-5 anos · já gerenciou ≥ R$ 100k/mês em ads)"

HARD_SKILLS:
  - "Meta Ads Manager (Advantage+ · ASC · CAPI · DPA)"
  - "Events Manager · debug de pixel · CAPI"
  - "Lê dashboard · decide com dado · não 'feeling'"
  - "Inglês técnico (docs Meta são em inglês)"

SOFT_SKILLS:
  - "Comunicação visual (gráficos · não só números)"
  - "Conforto com diagnóstico (problema → causa → ação)"
  - "Resilência (ROAS oscila · não pode pirar)"

RED_FLAGS:
  - "'Eu rodo só intuição'"
  - "'CAPI é frescura'"
  - "Foco em CPM · não em ROAS"
  - "Não tem case mensurável"

CASE_DA_ENTREVISTA:
  - "ROAS caiu de 1.4 pra 0.9 em 3 dias. O que faz?"
  - "Lead tá vindo · não tá comprando. Causa raiz?"

### Gestor de Operação

SENIORIDADE_MIN:          "Pleno (3-5 anos · já operou lançamento OU evento grande)"

HARD_SKILLS:
  - "Notion · Slack · Google Workspace"
  - "Cronograma · gestão de projeto"
  - "Conforto com automação básica (n8n · Zapier)"
  - "Escrever bem (mensageria fluida)"

SOFT_SKILLS:
  - "Comunicação · diplomacia"
  - "Detalhista sem ser perfeccionista"
  - "Não desliga em pressão (cabeça fria)"
  - "Diz NÃO quando precisa (sem ofender)"

RED_FLAGS:
  - "'Eu lembro tudo na cabeça'"
  - "Não usa ferramenta · 'tô anotando aqui no caderno'"
  - "Reativo · só apaga incêndio · sem proativo"

CASE_DA_ENTREVISTA:
  - "Falta 3 dias pro evento · 2 entregas atrasadas. Como lida?"
  - "Time quer dar opinião na decisão do Expert. Você media?"

### Designer

SENIORIDADE_MIN:          "Pleno (3-5 anos · portfolio de tráfego pago)"

HARD_SKILLS:
  - "Figma OU Photoshop · sem desculpa de ferramenta"
  - "Direção de arte (não só execução)"
  - "Conforto com IA design (Claude Designer · Nano Banana · GPT Image)"
  - "Performance pra mobile (fonts · contraste · hierarquia)"

SOFT_SKILLS:
  - "Não preciosista · prazo > perfeição"
  - "Aceita feedback sem se ofender"
  - "Velocidade (5 estáticos em 4h · não 4 dias)"

RED_FLAGS:
  - "'Não trabalho com IA'"
  - "Demora 2 semanas pra entregar 1 estático"
  - "Brand de boutique · não converte"

CASE_DA_ENTREVISTA:
  - "Brief: criativo polêmico. Qual hook visual?"
  - "Mostre 2 versões do mesmo brief com hooks diferentes em 30min"

### Closer Humano

SENIORIDADE_MIN:          "Pleno (3-5 anos · vendeu high ticket)"

HARD_SKILLS:
  - "WhatsApp Business · ManyChat · CRM básico"
  - "Domina objeções clássicas (preço · tempo · skill · timing)"
  - "Sabe perguntar · não só vender"

SOFT_SKILLS:
  - "Calma · empatia · firmeza"
  - "Aguenta 'não' sem desanimar"
  - "Disciplina (SLA ≤5min é regra · não sugestão)"
  - "Ético (não vende quem não vai usar)"

RED_FLAGS:
  - "Vende tudo pra qualquer um"
  - "Promete o que não pode entregar"
  - "Não respeita 'não'"
  - "Fala muito · escuta pouco"

CASE_DA_ENTREVISTA:
  - "Lead diz: 'tô sem grana agora'. Qual sua resposta?"
  - "Lead reclamou da garantia. Como reage?"
  - "Roleplay: você é closer · eu sou lead em cima do muro. 5min."

### Editor de Vídeo

SENIORIDADE_MIN:          "Pleno (2-4 anos · vídeo curto + longo)"

HARD_SKILLS:
  - "CapCut OU Premiere OU DaVinci"
  - "Legenda queimada · cortes · ritmo"
  - "Color grade básico"
  - "Conforto com Sora/Runway pra b-roll IA"

SOFT_SKILLS:
  - "Velocidade (aula de 1h em 8-12h de edição)"
  - "Aceita revisão · não trava no ego"

RED_FLAGS:
  - "'Vai depender da qualidade da gravação'"
  - "Demora 1 semana pra editar 1 aula"
  - "Não faz versão 9:16 · 'não é minha praia'"

CASE_DA_ENTREVISTA:
  - "Recebe gravação ruim de aula. O que faz?"
  - "Mostre uma edição feita por você · explique decisões"

### Customer Success / Suporte

SENIORIDADE_MIN:          "Júnior-Pleno (1-3 anos · CS digital)"

HARD_SKILLS:
  - "WhatsApp · ManyChat · CRM"
  - "Escrever bem · sem erro de português"
  - "Métricas: NPS · CSAT · churn"

SOFT_SKILLS:
  - "Paciência · empatia"
  - "Ritmo (responder ≤2h sem virar robô)"
  - "Olhar de detalhe (capturar depoimento real é dom)"

RED_FLAGS:
  - "Responde como FAQ (sem personalizar)"
  - "Demora 1 dia pra responder · 'tava ocupado'"

——————————————————————————————

## 🎯 Processo de contratação (5 etapas)

### Etapa 1 · Job posting (1 dia)

ONDE_ANUNCIAR:
  - "LinkedIn (vaga premium se urgente)"
  - "Indicação interna (oferecer R$ 500-1.500 pra quem indicar contratado)"
  - "Comunidades de nicho (Slack · Discord · grupos)"
  - "Próprio Instagram (se Expert tem audiência)"

ESTRUTURA_VAGA:
  - "Título claro: 'Gestor de Tráfego · LPSG R$ X-Yk + bônus'"
  - "Empresa em 1 frase + missão"
  - "Responsabilidades (5 bullets · do mais impactante pro menos)"
  - "Requisitos (4-5 · sem 'desejável que faça café')"
  - "O que oferecemos (faixa salarial · benefícios · cultura)"
  - "Como aplicar (URL · email · sem 'envie currículo')"

### Etapa 2 · Triagem (1 dia)

RESPONSAVEL:              "Operação OU Expert (se primeiro hire)"
QUANTAS:                  "≤ 30 candidatos · vai pra entrevista"

CRITERIOS:
  - "Match com requisitos hard (técnicos)"
  - "Portfolio · case · prova"
  - "Energia da mensagem de aplicação (escreveu personalizado?)"

RED_FLAGS_NA_TRIAGEM:
  - "Currículo genérico (copia e cola)"
  - "Cases sem dado (só 'aumentei resultados')"
  - "Sem prova de execução (só fala · não mostra)"

### Etapa 3 · Entrevista 1 (60min · cultural + técnica)

RESPONSAVEL:              "Operação OU DRI da área"
FORMATO:                  "Google Meet · gravar (avisar)"

ROTEIRO:
  0-15min:                "Apresentação mútua · histórico do candidato"
  15-35min:               "Cases (mostre algo que já fez · qual problema · resultado)"
  35-50min:               "Case-prova (resolva problema X em 10min · ao vivo)"
  50-60min:               "Perguntas do candidato + próximos passos"

OUTPUT:
  - "Avança ou não?"
  - "Pontos fortes · pontos de atenção"
  - "Faixa salarial alinhada?"

### Etapa 4 · Teste prático (1-3 dias · pago)

PROPOSITO:                "Ver execução real · não só fala"
DURACAO:                  "≤ 1 semana · ≤ 6h de trabalho"
PAGO:                     "SIM · trabalho é trabalho · paga R$ 200-500"

EXEMPLOS_DE_TESTE:
  TRAFEGO:                "Plano de campanha pra LPSG · 2 páginas · com regras de corte/escala"
  OPERACAO:               "Cronograma de uma semana · com 8 papéis distribuídos"
  DESIGNER:               "1 estático + 1 carrossel (5 cards) · com brief que vou dar"
  CLOSER:                 "Roleplay 30min com 3 personas · gravado"
  EDITOR:                 "Editar 1 aula curta (15min raw) em 4h"
  CS:                     "Responder 5 dúvidas variadas (mock) em 30min"

AVALIACAO:
  - "Qualidade do output"
  - "Velocidade (cumpriu prazo?)"
  - "Comunicação durante o teste"

### Etapa 5 · Entrevista final + oferta (30min · com Expert)

RESPONSAVEL:              "Expert + DRI"
FORMATO:                  "Conversa · não interrogatório"

ROTEIRO:
  0-10min:                "Expert apresenta visão · cultura"
  10-20min:               "Candidato pergunta · Expert responde"
  20-30min:               "Negociação (salário · contrato · data de início)"

REGRA_DE_DECISÃO:
  - "Expert · DRI · Operação votam"
  - "Maioria simples · veto só do Expert"
  - "Decisão em ≤ 24h após entrevista (não enrola)"

——————————————————————————————

## 📅 Plano 30/60/90 dias

### Primeiros 30 dias (aprender)

SEMANA_1:
  - "Acessos · Notion tour · 1:1 com Expert + DRI direto"
  - "Lê: papéis · cronograma · SOPs da sua área"
  - "Shadow: acompanha sem executar (5 dias)"

SEMANA_2:
  - "1ª entrega supervisionada (pequena)"
  - "Daily ativo · stand-up"
  - "Buddy disponível pra dúvidas"

SEMANA_3-4:
  - "2-3 entregas autônomas (médias)"
  - "Recebe feedback semanal"
  - "Avaliação D+30: confiante? gargalos? feedback bidirecional"

OUTPUT_D30:               "Plenamente onboardado · faz entregas comuns sozinho"

### Dias 30-60 (executar)

META:
  - "Operação plena na função (entregas semanais consistentes)"
  - "Participa de 1 evento ou carrinho"
  - "Sugere 1 melhoria de processo"

SUPORTE:
  - "1:1 quinzenal com DRI"
  - "1:1 mensal com Expert"
  - "Acesso aberto pra perguntas"

### Dias 60-90 (otimizar)

META:
  - "Identifica gargalo · propõe solução · executa"
  - "Recebe responsabilidade incremental (1 nova área OU 1 projeto especial)"
  - "Sente confiança · 'pertence ao time'"

OUTPUT_D90:
  - "Promoção OU plano claro de promoção"
  - "Confiança bidirecional"
  - "Time confia + pessoa confia no time"

——————————————————————————————

## ⚠️ Sinais de demissão (quando esfriar fica caro)

DEMITIR_QUANDO:
  - "D+90 sem entrega autônoma consistente"
  - "Cultura: 3 conflitos sem resolução"
  - "Ética: 1 transgressão (mentira · esconder erro · ferir cliente)"
  - "Tóxico: drena energia do time · mesmo entregando bem"

NAO_DEMITIR_PRECIPITADO:
  - "Erro técnico de bom-fé · 1ª vez"
  - "Burnout temporário (oferecer pausa primeiro)"
  - "Falta de processo (problema é seu · não dele)"

PROCESSO_DE_DEMISSAO:
  1: "Conversa direta com PIP (Performance Improvement Plan) de 30 dias"
  2: "Critérios objetivos · feedback semanal"
  3: "D+30 PIP · entregou? continua. Não? sai."
  4: "Demissão respeitosa (carta · pagamento em dia · tirar acessos · public message no time honesto)"

——————————————————————————————

## 💸 Compensação · pacote referência (Brasil 2025 · todos PJ)

EXPERT:
  modelo:                 "Sócio · % do líquido"

ESTRATEGISTA:
  modelo:                 "Sócio · % do líquido (Tier 1) OU PJ R$ 5-10k (se contratado)"
  bonus:                  "1-2% sobre faturamento líquido (incentivo de meta)"

GESTOR_TRAFEGO:
  base:                   "PJ · R$ 2-5k/mês"
  bonus:                  "Bônus por ROAS > 1.25"

HEAD_OF_OPS:
  base:                   "PJ · R$ 5-10k/mês (Tier 3 · ex-Estrategista)"
  bonus:                  "Bônus por meta de operação"

GESTOR_AUTOMACOES:
  base:                   "PJ · R$ 2-5k/mês"
  bonus:                  "Bônus por uptime ≥ 99.5%"

DESIGNER:
  base:                   "PJ · R$ 2-5k/mês OU por batelada"
  bonus:                  "Reconhecimento por criativo top-performer"

CLOSER:
  base:                   "PJ · R$ 2-5k/mês (garantia)"
  variavel:               "3-8% sobre venda fechada"
  total_real:             "R$ 5-25k/mês (varia muito)"

EDITOR:
  base:                   "PJ · R$ 2-5k/mês OU por aula editada"

SOCIAL_MEDIA:
  base:                   "PJ · R$ 2-5k/mês"

CS_SUPORTE:
  base:                   "PJ · R$ 2-5k/mês"

BONUS_EXTRA_EVENTO:       "1-3% do líquido distribuído por desempenho"
                          # incentiva entregas no prazo · sem retrabalho

› **Todos contratados como PJ.** Expert e Estrategista podem ser sócios (% do líquido). Valores referenciais Brasil 2025 · ajustar pra realidade local · senioridade · ROI provado.

——————————————————————————————

## ✅ Checklist de contratação

[ ] Gatilho objetivo identificado (não 'sentimento')
[ ] Caixa pra 3 meses do salário
[ ] Job posting publicado em ≥ 3 canais
[ ] Triagem rigorosa (≤ 30 candidatos pra entrevista)
[ ] Entrevista 1 (60min · cultural + técnica)
[ ] Teste prático pago (≤ 6h)
[ ] Entrevista final com Expert (30min)
[ ] Decisão em ≤ 24h após entrevista final
[ ] Carta de oferta clara (salário · benefícios · expectativa)
[ ] D-1: acessos preparados · buddy designado
[ ] D0: tour Notion · 1:1 com Expert · onboarding começa
[ ] D30/60/90: avaliações documentadas
[ ] Decisão de promoção/permanência/demissão documentada